TROISIEME PARTIE

LE PROJET ET L’EVALUATION

Analyser l’impact sur le DSP en termes de pérennisation ? À toi, tiens.. !

En premier lieu, il faut établir sa vision, ses centralités, son plan d’action à 5 ans, sa CO à 1 an, puis à 3 ans, ses indicateurs, son impact attendu, les effets dans son espace à l’aide d’une analyse pour une évaluation au service des acteurs afin de pérenniser les actions. Ensuite, il est essentiel de …

TROISIEME PARTIE

LE PROJET ET L’EVALUATION

4

5

6

8

9

14

17

22

26

27

29

30

31

32

33

34

34

35

37

38

38

43

44

45

48

49

50

51

53

CHAPITRE 1. CONCEPTION  D’UN PROJET : CADRE LOGIQUE

§ 1. Concepts de base…………………………………………………

§ 2. Formulation d’un projet : le cadre logique……………………….

§ 3. Comment apprécier un bon projet ?…………………………….

CHAPITRE 2. UNE DEMARCHE POUR CONCEVOIR UN PROJET

§ 1. L’effet de rétroaction………………………………………………

§ 2. Les 10 étapes du projet……………………………………………

CHAPITRE  3.  REPARTITION DES POUVOIRS DANS UN PROJET………….

CHAPITRE 4. LE CYCLE DE PROJET A MADAGASCAR NORD……………..

Modèles de cycles de projet………………………………………..

CHAPITRE 5. ARBRES A PROBLEMES ET A OBJECTIFS

§ 1. Arbre à problèmes………………………………………………

§ 2. Arbre à objectifs…………………………………………………

L‘essentiel à retenir………………………………………………….

CHAPITRE 6.  EVALUATION D’UN PROJET

§ 1. Eléments pour la définition d’une évaluation……………………

§ 2. Typologie des évaluations……………………………………….

§ 3. Les qualités indispensables d’une évaluation……………………

§ 4. Les critères de l’évaluation………………………………………

§ 5. Les indicateurs……………………………………………………

§ 6. Evaluer par rapport à une situation de référence…………………

§ 7. Les étapes d’une évaluation……………………………………..

§ 8. Rapport d’évaluation…………………………………………..

§ 9. Eléments de méthodologie……………………………………….

§ 10. Analyse prévisionnelle…………………………………………

CHAPITRE 7. L’EVALUATION DE A à  Z (Fiche-conseil)……………………..

§ 1. Termes de référence……………………………………………….

§ 2. Méthodologie……………………………………………………...

§ 3. Dépouillement…………………………………………………….

§ 4. Analyse et synthèse………………………………………………

§ 5 Rédaction………………………………………………………….

CHAPITRE 8. EVALUATIONS PARTICIPATIVES

§ 1. Quelle participation ? …………………………………………….

§ 2. Préparation d’une évaluation participative……………………….

CHAPITRE 9. INDICATEURS

55

56

57

58

59

59

61

62

66

66

67

68

69

70

75

76

77

79

80

81

82

82

83

83

85

89

95

96

97

§ 1. Des indicateurs pour quoi faire………………………………….

§ 2. Description et construction d’un indicateur…………………….

§ 3. Données et informations constitutives…………………………..

§ 4. Utilisation des indicateurs……………………………………….

§ 5. Formulations et présentation……………………………………

§ 6. Quelques familles d’indicateurs…………………………………

§ 7. Fiche d’identité d’un indicateur…………………………………

CHAPITRE 10. LES INDICATEURS (SUITE)..……………………………………

CHAPITRE 11. TABLEAUX DE BORD

§ 1. Un tableau de bord pour quoi faire………………………………

§ 2. Typologie des niveaux d’acteurs………………………………..

§ 3. Construction d’un tableau de bord………………………………

§ 4. Transfert d’informations entre 2 niveaux  ………………………

§ 5. Construire un tableau de bord en groupe………………………..

CHAPITRE 12. GLOSSAIRE SUR L’EVALUATION…………………………….

CHAPITRE 13. TYPOLOGIE DES EVALUATIONS

§ 1. Cadre de l’évaluation……………………………………………

§ 2. Evaluation externe……………………………………………….

§ 3. Auto-évaluation………………………………………………….

§ 4. Audit contrôle……………………………………………………

§ 5. Evaluation participative………………………………………….

§ 6. Evaluation « Externe-mixte »……………………………………

§ 7. Auto Evaluation assistée…………………………………………

§ 8. Evaluation interne………………………………………………..

§ 9. Comparaison Evaluation externe / Evaluation mixte / Auto-évaluation…………………………………………………………….

§ 10. Comparaison Evaluation externe / Evaluation mixte / Auto-évaluation…………………………………………………………….

CHAPITRE 14. QUID DE LA RECHERCHE-ACTION ?

Compte-rendu de formation…………………………………………

 La recherche-action : théorie et pratique…………………………

CHAPITRE 15. CHERCHER ET AGIR

§ 1. Qu’est-ce que la recherche –action ? ……………………………

§ 2. Deux visions, deux démarches………………………………….

§ 3. Recherche-action, évaluation et capitalisation………………….

Chapitre 1

CONCEPTION D’UN PROJET

## Cadre Logique

# 1. Concepts de base :

# Finalité

C’est l’idéal vers lequel on tend. Elle est immatérielle et fait référence à des valeurs : la liberté, la dignité, le droit à…

# But – Objectif global

C’est la matérialisation de la finalité.  Il est concret, mais n’est pas accessible immédiatement.

Avantages sociaux et/ou économiques à long terme auquel contribuera le projets. Généralement ces objectifs ne seront pas réalisés par le projet à lui seul, d’autre contributions sont également nécessaires.

# Objectif  spécifique

La succession des objectifs concourt à atteindre le but qu’on s’est fixé. Les objectifs sont ordonnés dans le temps et dans l’espace.

# Résultats attendus

Ce sont les changements qualitatifs et quantitatifs produits directement par l'action. Ils sont en relation directe avec les objectifs de l'action. Ils sont donc clairement établis dans les documents de projet.

Avantages que les populations cibles retireront des services qu’ils reçoivent du projet.

L’évaluation des résultats consiste à définir l’écart, qualitatif et quantitatif, entre les résultats obtenus et ceux définis initialement

C’est à ce niveau là que l’on mesure en général le critère d’efficacité. Le projet a t il fait ce qu’il était prévu de faire ?

# Activités - Actions

Ce qui sera fait par le projet pour fournir aux populations cibles les services dont elles ont besoin. Pour réaliser les actions il faut des moyens des méthodes et des outils.

Moyens

Ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour le réalisation de l’action

Hypothèses et conditions préalables

Facteurs et conditions externes au projet, mais directement liés à la finalité et aux objectifs, sur lesquels le projet n’a pas d’influence directe ou volontaire, mais dont la réalisation / existence est indispensable à la bonne réussite du projet.

Réalisations – Les services que recevront les populations cibles des organismes d’exécution à travers le projet. L’évaluation des réalisations est un regard porté sur l’action elle-même.

C’est à ce niveau là que se mesure en général le critère d’efficience. Les services ont ils été produits et fournis avec le moins d’efforts possible

Effets - L’évaluation des effets est un regard porté sur l’interaction  entre l’action et la population, mixage entre les résultats de l’action et les autres dynamiques. Les effets dépendent de l’opérateur et du milieu où s’exerce l’action. Leur prévision, dans un document de projet, s’établit à partir de l’expérience acquise lors de la conduite d’actions similaires. Leur prévision est moins précise que celle des résultats.

Impact – d’une action de développement. C’est la situation issue de l’ensemble des changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes dont un lien de causalité direct ou indirect peut être établi avec l’action de développement.  L’évaluation de l’impact est un jugement porté sur les dynamiques de changement au sein de la population concernée par l’action

# 2. Formulation  d’un projet :

Le cadre logique est un outil de conception et de formulation d’un projet. Il intègre également les éléments du suivi du projet :

| CADRE LOGIQUE | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs globaux Buts |  |  |  |  |
| Objectifs spécifiques |  |  |  |  |
| Résultats |  |  |  |  |
| Activités |  | Moyens | Coûts |  |
|  |  |  |  | Conditions préalables |

# La mise en œuvre des actions s’appuie sur une politique de projet :

Stratégie d’action :

c’est l’organisation dans le temps et dans l’espace des divers objectifs  à atteindre

Tactique :

c’est la manière de mobiliser les moyens et méthodes de travail pour atteindre chaque objectif

Démarche :

c’est le fondement philosophique de l’action : choix des moyens et méthodes à mettre en œuvre, choix des priorités dans l’organisation des objectifs

Méthode :

c’est la façon d’utiliser les moyens

# 3. Comment apprécier un bon projet ?

Questions à se poser en analysant une proposition de projet.

Pertinence. C’est le degré selon lequel les problèmes réels des populations cibles sont abordés par l’intervention proposée.

- Les populations cibles (Bénéficiaires) sont elles clairement identifiées ?

- Les problèmes des bénéficiaires sont ils suffisamment décrits ?

- L’analyse du problème est elle complète, systématique ?

- Les objectifs globaux expliquent ils pourquoi le projet est important pour la société ?

- Les objectifs spécifiques sont ils définis en terme d’améliorations ou d’avantages pour les populations cibles ?

- A t on vérifié que les résultats escomptés correspondent bien à des besoins ?

Faisabilité. L’idée peut elle se réaliser ?

Logique d’intervention. Est ce que le projet a du sens ?

- Les objectifs spécifiques du projet, contribuent ils effectivement aux objectifs globaux (Si les suppositions tiennent) ?

- Les résultats sont ils décrits comme des services à livrer ?

Le projet est il cohérent ? Peut on le mener de la façon proposée ?

- L’objectif du projet sera t il atteint si les résultats ont été livrés ? Les résultas escomptés sont ils suffisants pour atteindre les objectifs ?

- Les moyens sont ils justifiés par des objectifs quantifiés ?

Les risques sont ils acceptables ?

- D’importantes conditions externes ou préalables ont elles été identifiées ?

- La probabilité de réalisation de ces suppositions est elle acceptable ?

- Les organismes d’exécution  seront ils aptes à exécuter le projet ?

Viabilité. C’est le degré selon lequel les avantages produits par le projet, pour les populations cibles se maintiennent après que le projet soit terminé.

- Les autorités compétentes exerceront elles une politique de soutien après que le projet soit terminé ?

- La technologie est elle appropriée aux conditions locales ?

- L’environnement naturel sera t il préservé pendant et après le projet ?

- Le projet sera t il approprié (Ownership) par les populations cibles (Bénéficiaires) ?

- Les femmes (Et autres groupes particuliers) auront ils accès aux avantages issus du projet ?

- Les organismes d’exécution seront ils aptes à donner suite au projet ?

- Les avantages économiques compenseront ils les coûts d’exploitation et les investissements ?

# Sources

« Evaluation des projets » par Philippe Plateau – 32 pages – Septembre 1997

La conception des projets

A travers ce chapitre, les concepts de base du projet sont précisés :

Finalité, Buts et objectif global, Objectifs spécifiques, Résultats attendus, Activités  actions

Moyens nécessaires, ainsi que l’hypothèse ou les conditions préalables pour la réussite du projet.

Le cadre logique

Le cadre logique est un outil de conception et de formulation de projet. Il intègre les élément de suivi du projet (choix des indicateurs et des moyens de vérification)

La mise en œuvre des actions repose sur :

- La stratégie d’action  l’organisation des moyens

- La tactique   la manière d’atteindre les objectifs

- La démarche   la philosophie de l’action

- La méthode      c’est la façon d’utiliser les moyens

On apprécie un projet par sa pertinence, sa faisabilité et par sa viabilité.

Chapitre 2

UNE DEMARCHE POUR CONCEVOIR UN PROJET

# L’effet de rétroaction

Un projet ou une action produit des effets sur son environnement. C’est la détection de ces effets qui permettra de modifier l’action, de la corriger, de l’adapter. Causes et effets sont liés par la boucle de rétroaction

Cause  			Effets

Une démarche cyclique. Cette méthode est caractérisée par une remise en cause permanente  et une communication / information permanente.

Le cycle du projet

Conduire un projet c’est réaliser 3 phases, dans une démarche cyclique

Conception        	     Réalisation                  Evaluation                 (et  …Communication / information)

# Les Dix étapes du projet

## Détecter le besoin

- Initiative des personnes qui développent le projet ou initiative extérieure (Dans un cadre institutionnel)

- De nombreux cas de figure : Une commande, une innovation, un problème qui se pose, les conséquences d’un autre projet….

- Un regard critique : Une sensibilité aux dysfonctionnements et une volonté d’y remédier.

## Analyser le besoin

  - Formuler le besoin de façon précise, réaliste, ouverte

  - Analyser le système

Un système c’est :

- un ensemble d’éléments dans

- un environnement et un contexte pour

- une finalité ou un projet qui réalise

- une activité par

- une structure qui

- se transforme

Un système est traversé par différentes logiques :

- Logique institutionnelle

- Logique financière

- Logique économique

- Logique organisationnelle

- Logique professionnelle

- Logique proxémique (Qui définit les l’organisation de l’espace et du temps)

- Logique culturelle

- Logique socio individuelle

  - Identifier les acteurs

- Les entrepreneurs du projet

- Les personnes directement concernées par le projet

- Les personnes non indirectement concernées par le projet

- Les fournisseurs de ressources

- Les transformateurs de ressources

- Les fournisseurs de services

- Les utilisateurs de services

- Analyser les besoins des acteurs

- Rechercher des informations extérieures

- Documentaire

- Observation de solutions connues

- Recherche de problème analogue

## Définir le problème

S’assurer que le problème existe bien

Définir le problème en termes d’action : comment faire pour ?

Quels sont les symptômes et les critères qui révèlent le problème ?

Qui perçoit le problème ?

Pourquoi résoudre le problème ?

S’assurer que l’on a vu l’intégralité du problème ? Reste t-il encore d’autres points à résoudre ?

A quel degré est-on concerné par le problème ? A t-on la responsabilité, les moyens, envie de le résoudre ?

- Analyser les fonctions de ce que l’on veut créer

- Fonctions d’usage

- Fonctions d’estime

- Fonctions principales

- Fonctions secondaires

- Fonctions annexes

- Rédiger le projet

- Définition et description

- Acteurs et Populations touchées par le projet

- Environnement du projet

- Objectifs

- Contraintes

## Définir les Critères Objectifs/ Contraintes

Les critères sont des variables pour évaluer, comparer, classer les différentes solutions. Ils sont déduits des besoins. Ils sont mesurables et fidèles.

Les objectifs sont les valeurs des critères fixées par le concepteur du projet comme des buts à atteindre.

Les contraintes sont les valeurs des critères qui sont jugés inacceptables. Elles peuvent être  quantitatives ou qualitatives.

## Elaborer une gamme de solutions

A partir des données existantes, on élabore une gamme de solutions, à partir d’expériences de démarches personnelles et/ou techniciennes.

On peut utiliser des méthodes créatives pour générer des idées de solutions. La recherche créative s’organise en 2 temps :

- la phase d’ouverture (Produire un maximum d’idées) et

- la phase de fermeture (Pratiquer une sélection qualitative grâce à des grilles de critères pré établies)

Méthodes :

- Brainstorming

- Listes aide mémoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Quand ? Quels résultats ?)

- Matrices de découverte (tableaux à double entrées)

## Etudier la faisabilité

- Faisabilité technique

- Faisabilité économique

- Faisabilité financière

- Faisabilité psychologique, sociale, culturelle, politique

## Optimiser les solutions

Optimiser par rapport à l’homme, par rapport aux coûts.

## Choisir une solution

Le choix se fera en fonction :

- Des critères préalablement définis

- De la place du projet dans les stratégies plus globales

- Des stratégies des décideurs

- Des stratégies de l’entreprise qui mène le projet

Ensuite on complète la solution des éléments éventuellement utiles pris dans les solutions rejetées.

En dernier lieu on rédige le projet.

- Titre

- Initiative

- Localisation

- Justification

- Bénéficiaires

- Etat présent ou état des lieux

- Buts et Objectifs

- Moyens

- Fonctionnement

- Déroulement

## Mise en œuvre – Suivi

Détermination des objectifs opérationnels

Définition d’un plan opérationnel

L’action

Le suivi de l’action et son  évaluation

On procèdera à une hiérarchisation des tâches dans un diagramme du type « Action – Conséquences »

On produira un tableau de bord

On fixera un échéancier, qui s’appuie sur un ordonnancement des tâches dans le temps.

## Evaluation - Remise en question

Au terme de l’évaluation, on procède à une remise en question du projet pour y apporter des améliorations à tous les niveaux : Objectifs, actions, méthodes.

Tout au long du cycle il faut assurer une remise en cause permanente  et une communication/information permanente.

# Sources

« Pour réussir les projets » par Jean Charles Thélot, responsable de formations à l’IFAC – 75 pages – Février 1992.

UNE DEMARCHE POUR CONCEVOIR UN PROJET

La rétro action : Un projet ou une action produit des effets sur son environnement. C’est la détection de ces effets qui permettra de modifier l’action, de la corriger, de l’adapter. Causes et effets sont liés par la boucle de rétroaction

Conduire un projet c’est réaliser 3 phases, dans une démarche cyclique

# Conception        	     Réalisation                  Evaluation                (et  …Communication / information         Retour à Conception.

# La conduite d’un projet passe par 10 étapes :

- Détecter le besoin

- Analyser le besoin : analyse du système, des acteurs, des besoins des acteurs, etc.

- Définir le problème

- Définir les critères Objectifs / Contraintes

- Elaborer une gamme de solutions : à partir d’expériences ou par méthodes créatives (brainstorming, listes aide-mémoire, matrices de découvertes)

- Etudier la faisabilité technique, économique, financière, psychologique, etc.

- Optimiser les solutions (adaptation à l’homme, aux coûts…)

- Choisir une solution et rédiger le projet

- Mise en œuvre et suivi

- Evaluation – remise en question.

# Chapitre 3

# REPARTITION DES POUVOIRS

# DANS UN PROJET

# Grille d’analyse

Un atelier a réuni les trois programmes malgaches à Antananarivo du 3 au 5 octobre 2001. Une séquence de trois heures est prévue pour débattre des notions de désengagement et d’engagement. Le but ? Crayonner un cahier des charges pour s’assurer, à chaque étape du cycle du projet socio-éducatif, de l’engagement croissant des acteurs locaux. La grille de répartition des pouvoirs est une des contributions proposée pour approfondir les échanges.

## Pouvoir conceptuel

| Groupe d’acteurs | Qui initie ? | Qui exprime ? | Qui élabore ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Elèves |  |  |  |
| FRAM |  |  |  |
| Enseignants |  |  |  |
| Fokontany |  |  |  |
| Commune |  |  |  |
| Chef ZAP |  |  |  |
| CISCO |  |  |  |
| DIRESEB |  |  |  |
| Aide et Action |  |  |  |
| Siège Aide et Action |  |  |  |
| # Collectif ONG d’appui |  |  |  |
| Province |  |  |  |
| Bailleur 1 |  |  |  |
| Bailleur 2 |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |

## Pouvoir financier

| Groupe d’acteurs | Qui cherche ? | Qui offre ? | Qui engage ? | Qui met en place ? | Qui gère ? | Qui contrôle ? | Qui négocie ? | Qui justifie ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elèves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enseignants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fokontany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chef ZAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRESEB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aide et Action |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siège Aide et Action |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Collectif ONG d’appui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Province |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bailleur 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bailleur 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pouvoir organisationnel

| Groupe d’acteurs | Qui programme ? | Qui exécute ? | Qui suit ? | Qui évalue ? | Qui forme ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elèves |  |  |  |  |  |
| FRAM |  |  |  |  |  |
| Enseignants |  |  |  |  |  |
| Fokontany |  |  |  |  |  |
| Commune |  |  |  |  |  |
| Chef ZAP |  |  |  |  |  |
| CISCO |  |  |  |  |  |
| DIRESEB |  |  |  |  |  |
| Aide et Action |  |  |  |  |  |
| Siège Aide et Action |  |  |  |  |  |
| # Collectif ONG d’appui |  |  |  |  |  |
| Province |  |  |  |  |  |
| Bailleur 1 |  |  |  |  |  |
| Bailleur 2 |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |

## Pouvoir décisionnel

| Groupe d’acteurs | Avant le projet ? | Pendant ? | A l’évaluation ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Elèves |  |  |  |
| FRAM |  |  |  |
| Enseignants |  |  |  |
| Fokontany |  |  |  |
| Commune |  |  |  |
| Chef ZAP |  |  |  |
| CISCO |  |  |  |
| DIRESEB |  |  |  |
| Aide et Action |  |  |  |
| Siège Aide et Action |  |  |  |
| # Collectif ONG d’appui |  |  |  |
| Province |  |  |  |
| Bailleur 1 |  |  |  |
| Bailleur 2 |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |

Un pourcentage doit être affecté dans chaque colonnes, additionné par groupe d’acteurs, avec ou sans coefficients pondérateurs, puis totalisé avec moyenne arithmétique. Ces grilles ne sont qu’un exemple à adapter à chaque situation ou organisation. Elles permettent de clarifier les rôles de chacun et de définir l’engagement - et son corollaire, le désengagement- de chaque groupe d’acteur. C’est aussi un bon support de réflexion avec tous les partenaires pour débusquer parfois (trop souvent) les dissonances entre le dire et le faire, les discours et les parcours, la bouche et les mains...

Chapitre 4

LE CYCLE DE PROJET A MADA NORD

En 2000, le programme de Madagascar Nord s'est engagé à revisiter son cycle de projet. En effet, ce dernier :

- n'est pas complètement défini et - à ma connaissance - documenté en intégralité,

- il est « normal » et indispensable de remettre à plat tous les deux ans, voir tous les ans le cycle du projet,

- la maîtrise du Cycle du projet est un préalable à l'apprentissage de l'évaluation et de ses techniques,

- Dominique Wendling a recommandé (mission du 8-14 mars 00) à la CESEP d'effectuer un bilan de la maîtrise des outils d'évaluation par l'équipe (avec le CFM) ainsi que de concevoir un plan d'action pour développer la culture de l'évaluation et la gestion du cycle du projet,

- chaque nouvel employé doit disposer d'un guide pratique, d'un canevas opérationnel pour bien comprendre les objectifs, ainsi que les méthodes d'intervention du programme ;

- une première EBF a mis en évidence la nécessité de conduire une formation sur le « Cycle du projet »

Pour clarifier, ordonner et améliorer le Cycle du projet, nous sommes partis de l'expérience des acteurs du SAD. Comment ?

En juin 2000, douze animateurs ont produit un document sur le cycle du projet en suivant un canevas pour décrire et analyser la démarche: « Du premier pas dans le village jusqu'au retrait définitif»

Les informations produites sont variées, intéressantes, d'inégale valeur mais elles reproduisent peu ou prou le même schéma, linéaire (et non cyclique) que voici. Elles sont ensuite complétées par des modèles plus classiques de cycle.

 Intégration du programme et identification des demandes

 Responsabilisation et pérennisation des acquis

 Mise en place des conditions de bon fonctionnement de l’école

 Planification des activités et montage du partenariat

 Mise en place des conditions de scolarisation

Chacun a décrit l’étape, en a analysé sommairement les creux et les reliefs, puis émis des propositions d’amélioration.

Voici une synthèse de ce qui a été écrit :

| Etape |  | Points forts |  | Points faibles |  | Propositions de l’animateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Intégration du programme et identification des demandes | Relation avec les villageois Confiance des partenaires, de la communauté vis à vis d’Aide et Action Bonne connaissance du milieu, des problèmes autour de l’école Facilite l’élaboration du PAE / PAA, plan d’orientation Meilleure intégration du programme Conscientisation des leaders - Endogénéité des besoins ( ?) |  | Problème des autorités mal vues par les gens, surtout les politiques. Méfiance envers tout visiteur. Une bonne partie des gens ne se sent pas responsable ; faible dynamisme des gens Informations pas toujours fiables Données difficiles à exploiter Période tardive par rapport à l’année scolaire Temps d’étude trop court |  | Enquêter à deux Améliorer la documentation préalable ; traiter les enquêtes d’autrui Bien maîtriser les informations concernant Aide et Action Faire réfléchir les acteurs sur leurs intérêts mutuels pour que chacun se mobilise Améliorer le français écrit ( !) Table ronde avec les collectivités décentralisées sur l’enjeu de l’éducation. |  |
|  Planification des activités et montage du partenariat | Responsabilisation, dynamisme des responsables, des acteurs locaux Les gens réfléchissent sur leurs problèmes et trouvent des solutions : réflexion large avec la communauté ; décision prise au niveau communautaire Identification, émergence des leaders Temps de formation des FRAM et autorités sur l’élaboration d’un projet Approfondissement de la connaissance du milieu Respect du règlement établi |  | Calendrier non respecté (travaux agricoles), temps insuffisant ; l’offre n’arrive pas à temps ; durée déterminée par le programme (et non par la réalité) Peu de participation des bénéficiaires directs (car faible capacité intellectuelle) Les gens ne visent que la construction de l’école Modification des données à cause des regroupements ( ?), incohérence entre certains comités Démotivation car réunions trop fréquentes (réunionnite ?) Manque de suivi |  | Impliquer les enseignants et les collectivités décentralisées Renforcer le suivi de l’application des Dina Convaincre l’administration du personnel Aide et Action et la direction sur l’importance de cette étape Être un bon animateur |  |
|  Mise en place des conditions de scolarisation | Responsabilisation des acteurs Respect des règles établies Renforcement des leaderships Moyen de mesurer la capacité des PE à prendre en charge l’école |  | ## Dina non respecté, problème d’acceptation des textes écrits Tendance de la CISCO à rejeter ses engagements Peu de participation aux réunions Aide et Action trop impliqué dans le projet |  | ## Renforcer le suivi de l’application du Dina Clarifier les limites de l’intervention de l’animateur, d’Aide et Action, et la répartition de l’intervention avec la CISCO Continuer ( !) Exiger un bon savoir-faire de l’animateur (mobilisation sociale, animation de réunion) |  |
|  Mise en place des conditions de bon fonctionne-ment de l’école | Intervention des autorités compétentes pour faire appliquer la réglementation Développement de l’école assuré ( ?) Identification des priorités, problèmes, actions |  | Pas habitués à la discipline Faible niveau intellectuel Retard lié au fonds de démarrage, lenteur d’intervention des ONG d’appui Attentisme Education non prioritaire |  | Impliquer les autorités compétentes dans l’application des règlements Renforcer les compétences des responsables Respecter les chronogrammes |  |
|  Responsabilisation et pérennisation des acquis | Développement de l’éducation assuré ( ?) Les assidus sont les leaders Renforcement de la compétence et de l’implication des acteurs |  | ## Faible niveau d’instruction des bénéficiaires N’augmente pas le pouvoir d’achat individuel Formation administrative mal adaptée Collaboration avec beaucoup trop de partenaires Facteur temps Bien étudier le recrutement des « instituteurs FRAM » Enseignants trop politisés |  | Formation des responsables Suivi-évaluation Pérenniser le projet (!) ; retrait progressif Simplifier les démarches administratives L’AGR sert l’école et augmente le pouvoir d’achat individuel Organiser un colloque |  |

NB : Les déclarations en gras sont les plus fréquemment exprimes ; à considérer avec réserve car apparemment 4 AT ont réalisé un travail en partie collectif car les réponses sont les mêmes.

Ces analyses pourront être valablement complétées oralement en atelier. En effet, la lecture des contributions fait apparaître d'une part que tout n'a pas été dit, et d'autre part, que certaines déclarations ne sont pas très claires (elles ne figurent donc pas dans le tableau ci-dessus)

Sans attendre une évaluation approfondie de la stratégie et de l'impact du programme, l'important est de tirer les leçons du cycle actuel pour en tester un autre, et le remodeler.

Pour ma part, voici quelques observations sur les contributions des AT :

- L’étape « Responsabilisation et pérennisation des acquis » se place en dernière position ! La « responsabilisation » n'est-elle pas une condition permanente, incontournable, dès les premiers pas au village, pour développer la scolarisation ? Parler de « responsabilisation » sous-entend que les acteurs locaux ne sont pas responsables : n'est-ce pas sous-estimer le rôle des parents, leaders ? Sont-ils si peu responsables ? Si oui, quelles en sont les causes ? A quel moment du cycle sont-elles analysées, par les « sans voix » en particulier ?

- Que cache le concept de « pérennisation » ? Une inquiétude sur l'impact d'un appui supposé non pérenne, éphémère, superficiel ? L'amélioration durable de la qualité de l'éducation, de son accessibilité à tou(te)s ?

- L'étape 1 m'interpelle : « Intégration du programme » Tout laisse à penser que Aide et Action apporte son projet d'appui et qu'il faut l'intégrer dans la communauté. Quel discours est tenu dans les premiers contacts avec les notables par exemple ?

- Comment est choisi le village ? Carte scolaire ? Avez-vous des critères de choix particuliers pour intervenir ou pas ? Si oui, qui décide ? Comment ?

- Qui détermine que la communauté est prête à recevoir l'appui d'Aide et Action ? Comment ?

- L'évaluation n'apparaît à aucune des 5 étapes : est-ce un oubli ou une réalité ?

… et quelques repères pour un débat

Pour alimenter la réflexion, voici quelques types de cycles de projet assez classiques dans le monde de l'aide au développement.

MODELES DE CYCLE DE PROJET

Vision de l’avenir

Evaluation

Réalisation

Organisation

Plan d’action

Solutions

Objectifs

Priorités

Cycle de projet de Aide et Action Togo…

Info

Portes ouvertes village

Initiatives villageoises

Rien

Appui APE

Alpha

Etude du milieu

Réunion d’écoute

Solutions

Plan d’action villageois (4 ans)

Contrat

Réalisation

Suivi - Evaluation

Auto - Evaluation assistée

Evaluation

Réorientation

Plan d’action n+1

(*)

Cycle de projet de la Commission des Communautés européennes

Programmation indicative

Identification

Instruction

Financement

Mise en oeuvre

Evaluation, révision à mi-parcours

Le cycle de projet présenté par la CELAP Evaluation dans le cahier des charges des UEC

- Programmation indicative

- Identification, diagnostic, études du milieu, études de faisabilité, évaluation initiale (ex-ante), description du projet

- Instruction des dossiers

- Financement, décisions budgétaires, procédures d'engagement

- Mise en oeuvre

- Suivi continu, suivi diagnostic rapide

- Evaluation, bilan, évaluations lourdes (intermédiaires, .finales, ex-post)

- Re-programmation, réorientation.

En 2000, le programme de Madagascar Nord s'est engagé à revisiter son cycle de projet. A&A a mis à profit cette session pour effectuer un bilan de la maîtrise des outils d'évaluation par l'équipe et conçu un plan d'action pour développer la culture de l'évaluation et la gestion du cycle du projet.

Douze animateurs ont produit un document sur le cycle du projet qu‘ils ont intitulé : « Du premier pas dans le village jusqu'au retrait définitif».

En voici les principales étapes :

 Intégration du programme et identification des demandes

 Planification des activités et montage du partenariat

 Mise en place des conditions de scolarisation

 Mise en place des conditions de bon fonctionnement de l’école

 Responsabilisation et pérennisation des acquis

Après avoir analyser les points forts et les points faibles de chaque étapes, voici les principales propositions opérationnelles qu’ils ont faites :

Impliquer les enseignants et les collectivités décentralisées - Renforcer le suivi de l’application des Dina - Être un bon animateur

## Renforcer le suivi de l’application du Dina - Clarifier les limites de l’intervention de l’animateur d’Aide et Action, et la répartition de l’intervention avec la CISCO - Exiger un bon savoir-faire de l’animateur (mobilisation sociale, animation de réunion)

- Impliquer les autorités compétentes dans l’application des règlements - Renforcer les compétences des responsables - Respecter les chronogrammes

- Pérenniser le projet et se retirer progressivement - Simplifier les démarches administratives.

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

Chapitre 5

# ARBRE à PROBLEMES

# et

ARBRE à OBJECTIFS

- Arbre à problèmes

OBJECTIF :

Faire discuter et réfléchir l’ensemble de la communauté sur les problèmes de scolarisation vécus par la communauté villageoise :

- rechercher collectivement la cause de ces problèmes ;

- ordonner et clarifier les problèmes de scolarisation.

PUBLIC :

Pour favoriser l’expression de toutes et de tous, l’agent de terrain organise des groupes de 15 à 20 personnes par classes d’âge et par sexe.

RESULTATS ATTENDUS :

A partir de quatre thèmes liés à la scolarisation, l’ensemble des sous-groupes a défini les problèmes et leurs causes, jusqu’à la plus élémentaire. Les quatre thèmes sont : la surcharge de travail des filles, les problèmes financiers, l’image de l’école, l’image de la fille.

La conception d’un arbre à problème issu des déclarations et débats en petits groupes permet de:

- prendre conscience, éveiller, donner envie d’agir ;

- donner la parole aux « sans voix », aux exclus ;

- découvrir des problèmes cachés

- ordonner, hiérarchiser et clarifier les problèmes ;

- faciliter la recherche de solution

- être précis et concis face à la complexité de la réalité locale ;

- analyser et projeter de manière rigoureuse et topique.

METHODE :

. L’agent de terrain organise une réunion générale sur les thèmes de réflexion à développer en sous-groupe. Le calendrier et le public de chaque réunion d’écoute sont arrêtés ; 6 à 10 réunions/village étalées sur 5/6 jours. Durant cette période, l’agent de terrain dort au village (« vérités du jour, vérités de la nuit »)

. En sous-groupe, l’agent de terrain introduit les quatre thèmes différents en invitant tous les participants à analyser  les problèmes et leurs causes. Il note au fur et à mesure l’essentiel des déclarations de chacun(e) tout en veillant à ce que le groupe parvienne à évoquer et clarifier les causes élémentaires (pourquoi ? Pourquoi ? )

Voici quelques recommandations pour une écoute de qualité :

- veiller à ne pas confondre les effets et leurs causes.

- inciter les participants à être précis

- donner la parole aux « muets » et accorder la même importance à tout le monde

- éviter les répétitions inutiles, le « déjà dit »... tout en les considérant (ex : problème majeur)

- durant la réunion, trier (en silence) les causes essentielles et élémentaires pour poser des question de relance

- ne pas insister sur les « non-réponses » ; y revenir plus tard, en questionnant d’autres personnes

- jouer les « innocents », les « ignorants ». Commencer avec un œil et une oreille neufs, tout en s’appuyant sur les « contraintes/atouts » de l ’étude du milieu.

A l’issue de la réunion (1h.30 - 2h.00), l’agent de terrain dispose d’une liste de déclarations différenciées, en désordre, jusqu’au causes les plus élémentaires.

. Au bureau (1 journée), l’animateur(trice) clarifie, regroupe et hiérarchise l’ensemble des réponses sous forme d’un arbre à problèmes (1 arbre/groupe/thème) Puis, il (elle) synthétise l’ensemble des arbres en un seul. Pour une meilleure efficacité, l’appui d’un deuxième agent de terrain est intéressant pour classer problèmes et causes avec des petites feuilles mobiles (cf Métaplan)

. De retour au village, l’agent de terrain prépare une restitution collective de l’arbre à problèmes avec 2 à 3 villageois(es) charismatiques et, si possible, lettrés. Il co-anime la réunion en complétant, clarifiant et illustrant les problèmes et leurs causes avec un flanellographe. Cette restitution donne lieu à un débat où les différences d’analyses entre les différents groupes sont mise en évidence.

# 2. Arbre à objectifs

OBJECTIF :

En inversant les arbres à problèmes précédemment définis avec les groupes de la communauté, définir les objectifs, sous-objectifs et actions à entreprendre pour améliorer la situation de départ.

PUBLIC :

Sous-groupes de 15-20 personnes par classes d’âge et sexe ou l’ensemble de la communauté villageoise.

RESULTATS ATTENDUS :

A l’issue d’une à deux rencontres, les sous-groupes ont une idée claire et concrète de l’ensemble des objectifs à poursuivre pour résoudre un problème central.

METHODE :

. Au bureau, l’agent de terrain reprend chaque arbre à problème ou l’arbre de tout le village en inversant leur formulation. Comme dans un laboratoire photo, il part du négatif et le transforme en problème résolu (tirage papier)

Augmenter le revenu des parents

Le revenu des parents est insuffisant

Produire suffisamment

Limiter les naissances

Trop d’enfants

Production agricole insuffisante

Espacer les naissances

Accroître les rendements agricoles

Faibles rendements agricoles

Naissances rapprochées

Sols épuisés

Pratiquer le planning familial

Améliorer la fertilité des sols

Pas de planning familial

Arbre à problèmes			     	         Arbre à objectif

. Voici quelques recommandations pour réussir :

- utiliser « comment ? », « donc... » pour passer de l’objectif principal aux objectifs élémentaires,

- mieux les problèmes seront posés, plus facile sera la définition des objectifs ;

- regrouper les objectifs spécifiques qui sont identiques sur un même arbre,

- un objectif doit être réaliste, évaluable et formulé simplement ;

  - définir un objectif n’est pas chose facile quand on n’a pas l’habitude ; on peut procéder par étape, en définissant le résultat attendu.

Exemple :

Améliorer l’organisation des femmes

Les femmes sont organisées

Les femmes ne sont pas organisées

				     

Problème			Résultat attendu			   Objectif

. Au village, l’agent de terrain restitue l’arbre à objectif, soit pour chaque groupe, puis pour toute la communauté, soit directement celui de l’ensemble du village. Si possible, il appuie sa restitution avec les images du flanellographe.

. A l’issue de cette réunion, l’agent de terrain invite les participant(e)s à réfléchir sur la recherche des solutions.

L’Arbre à problèmes

C’est un outil conceptuel qui permet à l’ensemble de la communauté de discuter et de réfléchir sur les problèmes de scolarisation vécus par le village, et ainsi de :

- rechercher collectivement la cause de ces problèmes ;

- ordonner et clarifier les problèmes de scolarisation.

L’Arbre à objectifs

En inversant l’arbre à problèmes défini avec les groupes de la communauté, l’arbre à objectifs permet de définir les objectifs, les sous-objectifs et les actions à entreprendre pour améliorer la situation de départ.

Chapitre 6

EVALUATIONS D’UN PROJET

# 1. Eléments pour la définition de l’évaluation

L’évaluation peut porter sur des objets de taille variable, tels qu’une action, un projet, un programme, une politique, une méthode d’intervention, un système….Dans ce qui suit pour simplifier le discours nous parlerons de projet à évaluer.

L’évaluation est différente de l’étude, du suivi ou de l’audit. Elle est une observation complète et qualitative du projet (de l’objet) :

- Le suivi  consiste principalement à mesurer la progression de la mise en œuvre grâce à des indicateurs de résultats d’activités. Le suivi est régulier et fréquent. Il permet d’identifier rapidement les écarts entre le niveau d’exécution réel et le niveau d’exécution prévu. Des mesures correctives peuvent ainsi être prises par l’opérateur du projet, ce qui permet d’améliorer l’efficacité interne. Le suivi n’est pas l’évaluation mais sa pratique est indispensable pour permettre une bonne réalisation de l’évaluation.

- L’étude et la recherche ne portent pas de jugement sur les objectifs d’un programme, elles analysent et recherchent des causalités.

- L’audit est un contrôle de conformité par rapport à une norme. Il s’assure que la mise en œuvre du projet s’effectue dans  le respect des règles et procédures de l’organisation.

- L’évaluation est plus épisodique que le suivi. Elle est facilitée par les informations et analyses fournies par le suivi, mais elle utilise des sources d’information supplémentaires. Elle porte sur des questions spécifiques concernant l’efficacité externe et l’impact, que ni le suivi/contrôle, ni l’audit ne peuvent aborder. L’évaluation permet d’améliorer le système de suivi contrôle.

Dans le cas d’un projet, l’évaluation est une étape du cycle de projet. Elle peut être commandée par le maître d’œuvre, le responsable ou les acteurs du projet.

L’évaluation est une appréciation (fondée sur un état de fait) portée sur un objet  par rapport à un certain nombre de critères préalablement  fixés : pertinence, efficacité, efficience, cohérence.

# 2. Typologie des évaluations

###  Par rapport aux objectifs de l’évaluation :  « L’évaluation pour quoi faire ? »

La conduite de l’évaluation va dépendre de l’usage que l’on veut en faire :

- Capitaliser, mémoriser, informer

- Juger, défendre, plaider, comparer, mesurer le changement

- Améliorer, réorienter

De manière générale, on peut distinguer 3 niveaux d’évaluation

- Comparative qui vise à repérer les changements produits par la mise en œuvre du programme considéré

- Analytique. Au-delà de la comparaison, elle cherche à appréhender pourquoi et comment on est passé  d’une situation initiale à une nouvelle situation. Elle suppose la réalisation préalable d’une évaluation comparative.

- Dynamique, qui s’appuie sur les 2 précédentes et consiste à prendre appui sur les résultats de l’analyse pour modifier l’action.

###  Par rapport au  moment

- Ex Ante – Avant le démarrage du projet. Etude de milieu, Demande d’appui, Etude de faisabilité, Etude d’opportunité, Recueil de savoirs locaux.

- Intermédiaire – Bilans périodiques (annuels par exemple) – Collecter, analyser et capitaliser régulièrement l’information nécessaire à l’action – Cette évaluation in cursu  ne doit  pas être  confondue avec le suivi ou le pilotage du projet

- Finale – En fin de projet elle permet de mesurer les  résultats et les premiers effets. Capitalisation

- Ex Post – Après la fin du projet, on laisse s’écouler une période significative (Souvent plusieurs années) afin de mesurer les résultats et les effets à long terme du projet. C’est dans le cadre de l’évaluation ex post que l’on peut apprécier l’Impact. Il peut s’agir d’une évaluation interne ou externe. Elle peut aussi conduire à une capitalisation.

###  Par rapport aux acteurs

Selon l’objectif qu’on fixe à l’évaluation et l’utilisation (Quel utilisateur ?) que l’on fera de l’évaluation, on l’abordera de façon différente :

- Externe, réalisée par une équipe indépendante des acteurs du projet

- Interne ou mixte, réalisée par certains ou tous les acteurs du projet

- Auto évaluation sans appui d’un expertise externe

- Auto évaluation assistée par une expertise externe

(Voir le tableau des rôles dans la charte de la Fondation de France)

L’évaluation peut être

- Formative / Endoformative. Les évaluateurs pourront  accompagner les acteurs tout au long de l’évaluation afin d’attirer leur attention sur les points clés nécessitants des améliorations. Cette évaluation a pour but d’informer les responsables et les acteurs  du projet afin qu’ils améliorent leur pratiques.

- Récapitulative / Somative. Elle établit un point de situation objectif et  permet à toute personnes acteur du projet ou extérieures au contexte du projet de se former une opinion globale sur la valeur intrinsèque du projet.

# 3. Les qualités indispensables d’une évaluation

Pour qu’une évaluation soit utile, elle doit être :

## Crédible (Digne de confiance)

- Transparence des méthodes employées – Compétence des évaluateurs

- Objectivité – Impartialité

- Qualité des mesures et des observations – Bien établir les relations de cause à effets

- Caractère reproductible des conclusions (Un autre évaluateur aboutirait à la même conclusion)

- Séparation complète des conclusions et recommandations

## Pertinente

- Réalisée au moment opportun en réponse à la demande des responsables du projet.

- Pertinence de la problématique et des questions posée aux évaluateurs par rapport aux préoccupations du commanditaire

## Accessible

- Présentation claire, complète et détaillée de tous les arguments – Distinction nette entre observations, hypothèses, jugements

- Communication effective des résultats

# 4. Les critères de l’évaluation

Un critère est un instrument de jugement, c’est un angle de vue, un point de vue sous lequel on évalue l’action :

Les critères sont multiples et peuvent être construits spécifiquement par rapport à un objet donné. Parmi les critères les plus utilisés on retiendra :

Effets / Changement, Il s’agit des changements observés par rapport à la situation de départ. C’est l’observation des changements, qui va permettre de mesurer l’impact.

Efficacité (externe), Résultat obtenu / résultat attendu. C’est le degré  selon lequel les services fournis par le projet ont permis au populations cibles de réaliser les améliorations et avantages visés

Efficience, Coûts de l’action / résultats atteints. Exprimée en termes de qualité et de quantité des services fournis par rapport à l’effort employé pour les fournir. Les résultats sont ils à la mesure des moyens engagés.

Pertinence de la stratégie d’intervention, Résultats obtenus / méthode utilisée. Le projet, la politique…. était il pertinent, adéquat pour atteindre les objectifs poursuivis

Viabilité, Capacité du nouveau système à se maintenir et se développer. On observera généralement les facteurs de viabilité suivants :

- Politique

- Sens de la propriété – Ownership

- Adéquation de la technologie

- Impact  environnemental

- Aspects socioculturels – genre

- Capacité institutionnelle de gestion

- Analyse économique et financière.

Conformité, Méthode appliquée / méthode prévue

La cohérence, des méthodes par rapport aux objectifs.

La cohérence interne des composantes d’un projet, d’un système,

–  externe par  rapport à l’environnement du projet ou d’un système

###### La participation des acteurs

###### La pérennité, la durabilité, qui se rapproche de la viabilité.

L’autonomie par rapport à l’opérateur du projet.

La reproductibilité - La possibilité de généralisation. Le projet peut il être reproduit ? A quelles conditions ?

Mais tous ces critères ne sont que partiels. Il sera indispensable d’en faire une synthèse et d’apprécier globalement l’action.

# L’impact

L’impact est la situation issue de l’ensemble des changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes dont un lien de causalité direct ou indirect peut être établi avec l’action de développement.  L’évaluation de l’impact est un jugement porté sur les dynamiques de changement au sein de la population concernée par l’action

On le mesure ou plutôt on l’approche par l’observation des effets et changements significatifs, observés à travers une grille de lecture élaborée à partir des thèmes majeurs dont le projet et les populations se préoccupent.

# 5. Les indicateurs

Signes vérifiables et mesurables, qui par comparaison à une référence (ou une norme) permettent de porter une appréciation sur les critères de l’évaluation. Les indicateurs doivent permettre de mesurer un écart entre une situation constatée au moment de l’évaluation et une situation de référence (Généralement celle qui existait au début de l’action)

Il convient de rechercher des indicateurs quantifiables, qui permettent de mesurer :

Le groupe cible	Par qui ou pour qui le changement sera réalisé

La localisation	Dans quel environnement, le changement a lieu

La qualité	Qu’est ce qui a changé

La quantité	Combien sera changé ou fourni

Le temps		Quand le changement va t il ou s’est il opéré

Instrument servant à fournir des indications. Variable qui permet de mesurer ou d’apprécier un changement dans une situation donnée, par rapport à des critères prédéfinis.

Un indicateur est construit à partir d’informations et de données. Pour chaque indicateur il faut définir :

Les sources d’information : Où l’information est elle disponible ?

La méthode de collecte 	:       Qui recherche l’information, avec quel outil

La méthode de traitement des données : Comment l’information est elle traitée pour être transformée en un indicateur synthétique et qui fait ce traitement ?

# 6. Evaluer par rapport à une situation de référence

Avant le démarrage d’un projet, on produit normalement des documents de référence :

- Documents descriptifs du projet.

- Etudes préalables ou études ex ante. Comme le descriptif de projet ces études se limitent en général au  champ de l’action prévu.

- L’état des lieux ou Base Line Study. C’est une mise à plat la plus exhaustive possible de la situation de départ.

Pour des raisons de coût, d’oubli où  par manque d’intérêt, les Etat des Lieux sont rarement produits. Pourtant ils constituent le seul moyen fiable de disposer d’une situation de référence qui permette d’évaluer les changements et donc l’impact à terme.

Lorsqu’ aucune information initiale n’est disponible, on essaiera de reconstituer la situation initiale à partir d’ études et rapports établis par d’autres. Mais ces éléments n’auront pas toujours été produits  exactement au moment du démarrage du projet. Il sera aussi possible de reconstituer la situation initiale à partir de récits des acteurs locaux.

# 7. Les étapes d’une évaluation

## Préparation

- Définir l’objet de l’évaluation : le projet, son contexte, les hypothèses de départ

- Identifier les acteurs du projet. Les informer de la perspective d’une évaluation et décider comment ils seront associes. C’est a ce niveau la que l’on peut constituer un comite de pilotage de l’évaluation

- Identifier avec le comité de pilotage, les champs de l’évaluation.

- Fixer les critères (Instruments de jugement), les thèmes de l’évaluation.

- Autour de chaque champ et sur la base des critères sélectionnés, poser la problématique et les questions auxquelles l’évaluation devra répondre. Quels sont les résultats attendus de l’évaluation ? Quoi? Pour qui ? Veut on une capitalisation de l’expérience, veut un jugement sur le projet, veut on des propositions d’amélioration et de réorientation du projet ? Il est souhaitable de procéder à l’identification des résultats attendus avec les acteurs du projet de façon participante.

- Concevoir une stratégie d’évaluation. Quel type d’évaluation (Externe, Interne, Mixte….).  Quelle méthode, quelles techniques de collecte et d’analyse de l’information pour chacun des critères. (Etudier éventuellement plusieurs options pour sélectionner la meilleure)

- Recenser l’information disponible

- Définir le plan de travail, le calendrier,  les moyens nécessaires, le budget.

- Rédiger des termes de référence

- Définir le profil et les conditions contractuelles offertes aux évaluateurs

- Sélectionner / Recruter les évaluateurs.

## Sélection des évaluateurs

Selon que le type d‘évaluation pratiquée on recherchera des compétences différentes. Toutefois, la présence d’un évaluateur externe est généralement souhaitable. Il peut être placé en position d’évaluateur ou d’assistant aux acteurs pour une évaluation interne ou une auto évaluation.

Il est important de se rappeler que l’évaluateur n’a pas une position de décideur. Il devra se limiter son rôle à la stricte force de proposition.

On recherchera chez la personne :

- Une bonne maîtrise du domaine concerné

- Une bonne capacité d’écoute

- Une réelle ouverture d’esprit

- Un sens de la pédagogie

- Un esprit critique constructif

- Des compétences analytiques. Toutes les évaluations comportent des analyses dont les méthodes sont diverses et parfois compliquées. L’analyse des faits demande en plus beaucoup de bon sens et de réalisme

- Une capacité d’initiative et d’innovation. En effet on lui demande de faire des propositions.

- Une réelle compétence dans la gestion de projets.

- Dans le cas d’une évaluation externe, il est nécessaire de s’assurer de l’indépendance de l’évaluateur. Il faut qu’il puisse prendre du recul par rapport aux préoccupations courantes et quotidiennes de la mise en œuvre du projet

On observera :

- Sa réputation et son sérieux

- La qualité de sa rédaction

- Ses travaux antérieurs / références

Pour choisir un évaluateur, on peut mettre en place un comité de sélection et procéder à un appel d’offre.

## Le déroulement  de l’évaluation

- Briefing de l’équipe d’évaluation

- Exploitation des données et documents disponibles.

- Elaboration des indicateurs (instrument d’observation) par rapport aux questions posées selon les critères (Instrument de jugement) retenus. Préparation de la collecte d’information.

- Recueil de l’information. Enquêtes / collectes

- Exploitation et analyse des informations collectées

- Formulation de l’argumentaire et des conclusions

- Formulation des recommandations

- Diagnostic écrit – Jugement de l’évaluateur – Rapport provisoire

- Restitution a chaud. Discussion / Confrontation. En faire des comptes rendus écrits. Si nécessaire organiser plusieurs réunions de restitutions adaptées aux différents acteurs.

- Rapport final

- Restitution finale. En faire des comptes rendus écrits. Si nécessaire organiser plusieurs réunions de restitutions adaptées aux différents acteurs.

## Exploitation de l’évaluation

- Appropriation des résultats par les commanditaires, les utilisateurs de l’évaluation. Il s’agit là de décider avec les acteurs du projets  de la mise en œuvre pratique et effective des recommandations de l’évaluation. Dans le cas des évaluations externes somatives, on peut voir apparaître un phénomène de rejet des conclusions et recommandations de l’évaluation par les acteurs.

- Diffusion des résultats de l’évaluation. Il s’agit là de communiquer les conclusions de l’évaluation au-delà du cadre strict des acteurs du projet.

- Prévoir un suivi de la mise en application opérationnelle des recommandations de l’évaluation.

# Evaluation / Termes de référence

Les termes de référence reprennent de façon structurée, complète et détaillée les éléments élaborés pendant la phase préparatoire. Il est important que ces éléments aient été négociés et compris par les acteurs du projet. Il s’agit d’un guide d’étude pour l’équipe d’évaluateurs, dont la qualité conditionnera de façon déterminante le résultat final de l’évaluation.

#### Proposition de plan

A - Présentation du projet à évaluer

- Situation dans laquelle s’inscrit le projet à évaluer

- Descriptif du projet en cours

B - L’évaluation

- Justification – Qui demande une évaluation ? pourquoi ?

- Objet de l’évaluation - Les champs ou domaines sur lesquels l’évaluation doit porter. On peut aussi fixer les limites de ce sur quoi elle ne doit pas porter.

- Objectifs et résultats attendus de l’évaluation. Définir la problématique, les hypothèses de départ, les questions qui se posent, les hypothèses que l’on veut vérifier.

- Méthodologie

- Restitutions et Rapports. Préciser le contenu escompté du rapport final.

- Moyens – Humains, matériels, financiers (Budget)

- Calendrier

# 8. Rapport d’évaluation

Proposition de Plan

Description du projet

Buts de l’évaluation et son contexte

Méthodologie employée

Critères, indicateurs, techniques d’investigation et de collecte de données.

Echantillon des acteurs rencontrés et des situations observées

Données recueillies et méthode de traitement appliqué

Analyse

Conclusions

Réponses aux questions posées

Recommandations

Dans la  forme du rapport il est souhaitable de suivre les principes suivants :

Le rapport sera descriptif à  50 à 60 %, analytique pour 30 à 40 % et narratif 10 à 20 % de son contenu.

Le rapport doit préserver l’anonymat des acteurs qui se sont exprimés

Le rapport doit être rigoureusement conforme à ce qui a été dit et échangé sur le terrain

# 9. Eléments de méthodologie

## Recueil d’information

Observation directe

Analyse des indicateurs de suivi, sils ont été mis en place au début du projet

Recherche Documentaire

Lecture des dossiers et archives de l’opérateur

Enquête statistique. Questionnaires ( Fermé, QCM, Ouvert)

Entretien (Structuré, Centré, Libre) – Entretiens non directifs ou exploratoires

Récits de vie, biographies (Croisés, uniques)

Reportages sonores, audiovisuels

## Exploitation / Analyse

Analyse statistique (Ou quantitative) : Permet l’élaboration d’informations numériques ou catégorielles en vue de mettre en évidence des relations entre variables ou de généraliser des résultats

Analyse non statistique (ou qualitative) : Utilise les outils de la sociologie (Analyse de contenus), de l’anthropologie du développement et du changement, de la théorie des organisations, du management, de la psychologie des organisations, de l’analyse institutionnelle.

### 10. Analyse prévisionnelle

Utilisation de modèles : simulation, intrants  extrants, micro économique, macro économique, statistique

Analyse coûts / bénéfices, qui compare en termes monétaires les bénéfices d’un projet ou d’une politique avec le coût de sa réalisation

Analyse coûts / efficacité, qui compare les coûts d’un projet ou d’une politique et les effets (Impact) produits

Notes complémentaires (Partie incomplète à approfondir)

Note sur la relation causale :

Une évaluation tente d’établir quels résultats, changements / effets ont été produits par un projet.  Pour établir une relation de causalité entre les effets (Attendus ou non) et la cause que constitue le projet, la méthode expérimentale est celle qui donne les meilleures garanties de qualité. C’est celle que l’on emploie dans les travaux de recherche pour valider une théorie scientifique. Idéalement la relation causale se détermine à partir de deux situations identiques à l’exception du fait que l’une d’entre elle est avec le projet et l’autre sans. La différence entre les deux sera attribuée au effets du projet.

Note sur l’approche :

Directe : Vérifier si les objectifs du projet  sont atteints et dans quelle mesure.

Indirecte : Consiste à écouter chacun (Ou un échantillonnage représentatif) des destinataires / bénéficiaires du projet afin de reconstituer avec lui son  propre projet personnel. On mesure si le projet personnel se réalise et si le projet / la structure d’appui a été utile dans la réalisation du projet personnel.

# Sources

- Guide méthodologique « L’évaluation un outil au service de l’action »  par IRAM pour F3E – 71 pages – décembre 1998

- « L’évaluation de A à Z » par Rémy Castéran pour AeA Togo – 8 pages – mars 1999

- « Entreprendre une démarche d’évaluation » par la  Fondation de France

- « Guide des principes de l’évaluation au Ministère de la Coopération » par Christian Dessalien - MEEP

L’évaluation est différente de l’étude, du suivi ou de l’audit. C’est une observation complète et qualitative du projet:

Le suivi consiste principalement à mesurer la progression de la mise en œuvre grâce à des indicateurs de résultats d’activités.

L’étude et la recherche ne portent pas de jugement, elles analysent et recherchent des causalités.

L’audit est un contrôle de conformité par rapport à une norme

Dans le cas d’un projet, l’évaluation est une étape du cycle de projet. Elle peut être commandée par le maître d’œuvre, le responsable ou les acteurs du projet.

# Typologie des évaluations

### F Par rapport aux objectifs de l’évaluation :  « L’évaluation pour quoi faire ? »

- Capitaliser, mémoriser, informer ?

- Juger, défendre, plaider, comparer, mesurer le changement ?

- Améliorer, réorienter ?

###  Par rapport au  moment

Ex Ante – Avant le démarrage du projet

Intermédiaire – Bilans périodiques (annuels par exemple)

Finale – En fin de projet elle permet de mesurer les  résultats et les premiers effets.

Ex Post – Après la fin du projet afin de mesurer les résultats et les effets à long terme du projet.

###  Par rapport aux acteurs

Selon l’objectif qu’on fixe à l’évaluation et l’utilisation (Quel utilisateur ?)

Externe, réalisée par une équipe indépendante

Interne ou mixte, réalisée par les acteurs du projet

- Auto évaluation,  Auto évaluation assistée.

L’évaluation peut être

Formative / Endoformative. Cette évaluation a pour but d’améliorer les pratiques des responsables

Récapitulative / Somative. Elle permet de se former une opinion sur la valeur du projet.

# Les qualités indispensables d’une évaluation

Pour qu’une évaluation soit utile, elle doit être :

## Crédible

## Pertinente

## Accessible

# Les critères de l’évaluation

Un critère est un instrument de jugement selon lequel on évalue l’action :

Les critères les plus utilisés:

Effets / Changement : C’est l’observation des changements qui va permettre de mesurer l’impact.

Efficacité (externe) : Résultat obtenu / résultat attendu.

Efficience : Coûts de l’action / résultats atteints.

Pertinence de la stratégie d’intervention : Résultats obtenus / méthode utilisée.

Viabilité : Capacité du nouveau système à se maintenir et se développer.

Conformité : Méthode appliquée / méthode prévue.

La cohérence : des méthodes par rapport aux objectifs.

La cohérence interne des composantes d’un projet, d’un système,

–  externe par  rapport à l’environnement du projet ou d’un système

###### La participation des acteurs

###### La pérennité, la durabilité, qui se rapproche de la viabilité.

L’autonomie par rapport à l’opérateur du projet.

La reproductibilité : La possibilité de généralisation.

Il sera indispensable de faire une synthèse des critères et d’apprécier globalement l’action.

L’impact : Ce sont les changements significatifs et durables, positifs ou négatifs dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes concernés.

# Les indicateurs

Signes vérifiables et mesurables, doivent permettre de mesurer un écart entre une situation constatée au moment de l’évaluation et une situation de référence.

# Evaluer par rapport à une situation de référence

Avant le démarrage d’un projet, on produit normalement des documents de référence :

- Documents descriptifs du projet.

- Etudes préalables ou études ex ante. Comme le descriptif de projet ces études se limitent en général au  champ de l’action prévu.

- L’état des lieux ou Base Line Study. C’est une mise à plat la plus exhaustive possible de la situation de départ.

# Les étapes d’une évaluation

- La préparation

## La sélection des évaluateurs

## Le déroulement  de l’évaluation

## L’exploitation de l’évaluation

# L’évaluation / Termes de référence

# Le rapport d’évaluation

# Les éléments de méthodologie

### L’analyse prévisionnelle

Voir les chapitres suivants pour le processus détaillé de l’évaluation :

Chapitre 7

L’EVALUATION DE A à Z

Fiche-conseil

Les informations contenues dans cette fiche sont issues en grande partie de la recherche-action 96/99 entreprise sur l’ensemble des activités du programme Aide et Action Togo.

  Evaluer sert à:

- capitaliser, mémoriser une expérience

- mesurer les changements, juger, comparer…

- améliorer, réorienter, changer, redéfinir la démarche…

  Quels sont les différents types d’évaluation que nous utilisons?

| Type | Appellation | Utilité |
| --- | --- | --- |
| Avant l’action Evaluation EX-ANTE | Etude du milieu Demande d’appui Etude de faisabilité Etude d’opportunité Recueil de savoirs locaux, témoignages… | - Etablir une situation de départ pour pouvoir mesurer ensuite les changements - Faire réfléchir les acteurs locaux - Etudier si oui au non on intervient et comment |
| Pendant Evaluation INTERMEDIAIRE | Bilan annuel Suivi-évaluation rapide… | - Réajuster l’appui “avant qu’il ne soit trop tard” - Aider les acteurs locaux à réorienter leur action |
| Après Evaluation EX-POST | Evaluation interne Evaluation externe Recueil de savoirs locaux, témoignages… | - Mesurer les changements immédiats et le degré d’appropriation (qqs années plus tard) - Réorienter les futures actions - Mémoriser, capitaliser |

  Que veut-on mesurer ?

- IMPACT: Changements observés / situation de départ

- EFFICACITE: Résultats obtenus/ Résultats attendus

- EFFICIENCE: Coût de l’action / Résultats atteints

- PERTINENCE: Résultats obtenus / Méthode utilisée

- CONFORMITE: Méthode appliquée / Méthode prévue

- VIABILITE: capacité du nouveau système à se maintenir et se développer

1. Termes de référence

La qualité d’une évaluation est fortement conditionnée par une préparation approfondie, détaillée, négociée, exhaustive et écrite. D’où la nécessité de concevoir un document généralement appelé “Termes de référence de l’évaluation” qui ressemble à un document de projet ou à un guide d’étude. C’est une étape ESSENTIELLE. Quelles peuvent être ses différentes parties?

- JUSTIFICATION ET OBJET

Décrire la genèse, l’histoire, les contexte de l’action: description, cartes, étapes historiques, calendrier, changements, repères quantitatifs, base de données, évaluations précédentes, lien avec d’autres études…

Argumenter l’utilité de l’évaluation: à quoi pourra-t-elle servir pour l’appui extérieur, les acteurs locaux et les partenaires?

- RESULTATS ATTENDUS (et/ou OBJECTIFS)

Dater, quantifier, localiser et qualifier les différents résultats attendus. Généralement, ils se déclinent en terme de capitalisation, jugement et réorientation. Que cherche t-on à obtenir?

- CONTENU

Il s’agit de définir le plan détaillé, l’architecture du document final. Le contenu peut être complété au gré des “découvertes”, de nouvelles questions des évaluateurs ou au contraire, élagué devant l’impossibilité d’obtenir des informations fiables et complètes. Il est préférable que le contenu soit défini après une pré-enquête, une étude documentaire et avec les principaux protagonistes de l’action à évaluer.

- METHODOLOGIE

Quelles seront les différentes techniques utilisées pour recueillir les informations?

Pour chaque technique, quel va être l’échantillon choisi? Représentatif ou pas?

- MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

Donner le profil requis des évaluateurs et des personnes qui vont les aider à réaliser l’étude (secrétaires, enquêteurs, statisticiens, preneurs de sons et d’images, permanents du programme, chauffeur…).

Lister tout le matériel nécessaire: véhicules, ordinateur, photocopieur, appareil photo, caméra, magnétophone, lits, bidons pour l’eau, fournitures de bureau, espace de travail…

- CALENDRIER

Etablir un planning de réalisation pour les différentes étapes du travail. Tenir compte des contraintes particulières des acteurs locaux, des partenaires, du bailleur de fonds …et des imprévus (RDV manqués, pannes de logistique, maladies…), soit une surévaluation du temps normal d’au moins 10%.

8. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

Calculer le coût des différents postes budgétaires: honoraires, perdiem, hébergement, déplacements, réunions, fournitures, documentation, saisie, reprographie, diffusion…

Répartir les coûts selon les différents bailleurs de fonds.

Les termes de référence sont maintenant définis. Avant de passer à l’évaluation proprement dite, approfondissons la question de la méthodologie, “le chemin après qu’on l’ait parcouru”.

2. Méthodologie

Comment faire pour recueillir les informations définies dans le contenu? Quelles techniques choisir? Comment tenir compte des premiers constats pour modifier le cours de l’évaluation tout en restant fidèle aux objectifs de départ? Comment garder une certaine souplesse pour tenir compte de l’imprévisible ou de facteurs “cachés”, nouveaux? Cherche-t-on un diagnostic quantitatif ou qualitatif? Large ou profond?

L’évaluation est grandement facilitée si un cadre logique a été établi au préalable avec des indicateurs pertinents, mesurables ou facilement observables, fiables, compréhensibles et, si possible, liés entre eux, corrélés. D’un bilan à l’autre, choisir un corps d’indicateurs identiques pour pouvoir mesurer les changements (ex: d’une demande d’appui au premier bilan): continuité de l’observation.

Le tableau suivant donne un aperçu des techniques les plus couramment utilisées. Chacune a ses avantages et ses limites: il est important de les combiner pour une évaluation de qualité. Quelques conseils pratiques pour bien maîtriser ces outils.

| Technique |  | Description | Echantil-lon | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation | Pré-enquête avec carnet de bord, participante ou non | recueil de notes, propos, événements, questions | en continu aléatoire | - permet de centrer l’étude sur les faits significatifs - vision globale et profonde du contexte - spontanéité - hétérogénéité des infos - comparaisons difficiles - fidélité invérifiable |
| Documentation | Fiche de lecture | ouvrages édités et inédits | principe de saturation | - enrichit et renforce la pertinence du contenu - appuie l’argumentation - permet d’éviter les répétitions et d’avoir une vision globale |
|  | Fermé | Oui/Non | 1000 u maximum | -quantification rapide - définition d’une tendance - questions sas - première typologie - corrélation rapide |
| Questionnaire | QCM | plusieurs réponses proposées | 500 u maxi | - plus libre - plus profond et précis |
|  | Ouvert | espace de réponse | 100 u maxi | - plus créatif, plus riche - analyse de contenu - traitement qualitatif des données - permet de définir QCM et questions fermées a posteriori |
|  | Structuré | questions ordonnées préétablies | 50 u maxi | - permet les comparaisons - intéressant pour un nombre important de personnes |
| Entretien | Centré | questions préétablies dans le désordre | 30 u maxi | - plus de liberté - interprétation plus compliquée - analyse de contenu |
|  | Libre | questions qui se surajoutent au fil de l’entretien | 10 u maxi | - degré de liberté le plus grand - analyse de contenu - pré-enquêtes |
| Récits de vie, | Croisés | une seul thème pour plusieurs vies | 4- 5 u maxi | - permet de quantifier les invariants |
| biographies | Uniques | oral, provoqué et intégral | 1 u maxi | - pour évaluation ex-post 4 à 5 ans après |
| Reportages sonores, audiovisuels | Photos, films, cassettes audio… | enregistrements pour documenter observations et analyses | S.O. | - facilite la compréhension des changements - permet de mémoriser plus fidèlement |

 Questionnaires

. Le choix des mots est une étape difficile et importante. Puiser dans les pré-enquêtes les termes les plus clairs et les plus compréhensibles par les enquêtes (…et les enquêteurs). Sinon, imprécisions et incompréhensions sont des sources importantes d’erreurs. Tester les questionnaires.

. Une bonne question suscite une réponse contenant l’information cherchée et n’exerce pas d’influence sur le sens de la réponse. Tous les enquêteurs doivent avoir la même compréhension: s’ils n’ont pas testé eux-mêmes les questionnaires, prévoir une réunion de clarification sur les formulaires.

. Ne pas dépasser 35 à 40 questions, soit 1.00 à 1.30 d’entretien grand maximum.

. Progresser des questions les moins impliquantes, les plus “faciles” aux questions les plus personnelles, les plus complexes.

. L’ordre des questions doit être logique et se succéder naturellement.

. Préparer l’entretien en exposant les buts de la recherche et en se présentant.

. Si possible, habiller les questions avec un fait connu qui s’y rattache.

. L’évaluateur doit être perçu comme quelqu’un qui comprend l’enquêté.

 Entretiens

. Ce sont les questionnaires qui permettent de choisir les personnes à interroger.

. La difficulté de l’entretien réside dans la qualité de la communication, l’empathie enquêteur/enquêté qui permet d’éviter les blocages, le tri inconscient des réponses et les non-réponses. C’est beaucoup plus un art qu’une technique.

. L’évaluateur doit éveiller l’intérêt de l’enquêté, le rassurer, le mettre en confiance (une calebasse de tchouk ?) et garantir l’anonymat.

. Il doit faire partager son enthousiasme pour l’évaluation, qualité première.

. Dilemme entre intervenir le moins possible au risque de voir se faner l’entretien et le relancer avec le risque d’influencer les réponses.

. Les entretiens suscitent divers types de réponses:

- les réponses spontanées: la question est large, ouverte et neutre. C’est la partie d’échauffement de l’entretien. Les réponses stéréotypées, banales, communes se rangent dans cette catégorie.

- les réponses obtenues après relance, explications, répétitions avec un degré minimum d’intervention.

- les réponses suscitées lors de conduites d’évitement, quand l’enquête “tourne autour du pot”, “botte en touche” ou répond à côté. Ne pas insister mais revenir plus tard, en reformulant la question. Noter la “résistance”.

- les réponses provoquées, par un jeu de miroir comme “Et si je vous disais que certains pensent exactement le contraire de vous…”

. Il est préférable que l’enquêté soit seul (pas facile, n’est-ce pas?).

. Obligatoire : Restituer les résultats de l’évaluation, au moins à celles et ceux qui l’ont alimentée.

  Echantillonnage

. Le terme population désigne l’ensemble des éléments à évaluer: hommes, plantes, objets, animaux… Dans la plupart de nos bilans, nous étudions la population, soit la quasi totalité des groupements, écoles, APE,etc. La question de la représentativité ne se pose pas.

. Pour une population importante, qui nécessiterait des moyens démesurés pour une évaluation, il faut n’en étudier qu’une partie et déterminer un échantillon.

. Pour pouvoir généraliser, extrapoler, étendre les constats faits sur l’échantillon, il est indispensable de s’assurer de sa représentativité.

. La taille de l’échantillon ne dépend pas de la taille de la population; elle dépend de:

- l’homogénéité ou de l’hétérogénéité de la population

- la précision sur les données à recueillir

- la finesse de l’analyse

. Pour choisir un échantillon représentatif, il faut réfléchir, émettre des hypothèses sur les facteurs qui peuvent modifier un constat; ces facteurs s’appellent les variables. Ces variables sont définies avant l’évaluation. Elles dépendent des questions qu’on se pose, du type d’action observée… Exemple: année de démarrage de l’alpha, sexe, âge, lieu de résidence, alphabétisme… A chaque évaluation, il faut donc redéfinir une à trois variables susceptibles d’influencer les résultats.

. Les variables étant définies, il faut calculer le pourcentage, la proportion de la population concernée par chaque variable. Il faut stratifier l’échantillon, puis choisir au hasard les éléments de la population qui, additionnés, respectent les proportions observées dans la population.

. Toute population inférieure à 100 ne relève pas de l’enquête statistique.

. Généralement, un échantillon représentatif est constitué par 5 à 10% de la population.

. Plus la population observée est homogène, plus l’échantillon peut être petit. A l’extrême, nous trouvons la méthode empirique (et non probabiliste) qui consiste à réaliser un sondage basé sur des quotas. Le sondage est surtout utilisé à l’échelle d’un pays (ex: étude sur le comportement sexuel, l’usage des condoms, séropositivité, élections…)

3. Dépouillement

. S’installer dans un endroit calme, confortable, entièrement consacré pour quelques jours au dépouillement.

. Le dépouillement nécessite un minimum de concentration: en équipe, il est préférable de se répartir le travail par groupe d’acteur ou par thèmes, puis de travailler seul.

. A contrario, une saisie informatique de chiffres peut être valablement réalisée à deux.

. Vérifier le nombre de fiches (entretiens, questionnaires…) recueillies par rapport aux prévisions des termes de références:

- justifier les écarts avec les termes de référence: disparition, oubli, erreur…

- vérifier la représentativité de votre échantillon

. Classer logiquement et numéroter chaque fiche.

. Choisir une grille standard de dépouillement, reporter le N° des fiches puis les photocopier.

. Si possible, toutes les informations quantitatives doivent être saisies et traitées sur logiciel: les calculs sont fiables, rapides et peuvent rapidement être illustrés sur graphiques.

. Les chiffres parlent… si on les fait parler: observer en particulier la distribution des résultats et les moyennes pour donner plusieurs angles aux analyses.

. Les questions fermées et les QCM ne présentent aucune difficultés: ne pas oublier de rajouter une ligne “sans réponse”.

. Questions ouvertes

Les réponses sont plus riches, diverses donc plus compliquées à traiter: trouver un équilibre entre des items trop réducteurs (penser aux objectifs de l’évaluation) et des réponses trop détaillées (quel est l’intérêt, la portée opérationnelle de cette nuance? Est-ce pertinent?). Partir large, puis additionner certaines réponses voisines en fin de dépouillement.

. Dès qu’une question est traitée, additionner les réponses (sous-totaux, puis total): observez la distribution des résultats suivant les acteurs ou les zones par exemple.

. Calculer immédiatement les pourcentages: par pitié, pas de décimales! Arrondir par excès ou défaut, puis s’assurer que la somme est au moins égale à 100%.

. Noter sur feuille libre les hypothèses, explications, idées et recommandations qui vous viennent à l’esprit. Plus tard, il est possible que vous en ayez oublié une partie! De plus, vous vous faciliterez les futures analyses et la rédaction.

. Pour les questions ouvertes, notez dans la marge les réponses qui vous paraissent intéressantes, représentatives ou humoristiques: ce sont de précieux matériaux pour argumenter et renforcer la lisibilité d’une étude.

## 4. Analyses et synthèse

. L’observation attentive de chaque résultat amène l’évaluateur à le commenter. Il se pose la question “Pourquoi un tel résultat ?”. Il cherche quels sont les facteurs qui ont pu l’influencer et émet des hypothèses. Pour ce qui nous concerne, elles ont généralement trois origines:

- les acteurs locaux

- leur environnement, proche (ex : Enclavement) à lointain (ex : loi foncière)

- l’appui extérieur (Aide et Action, partenaires)

. Pour extrapoler un résultat à la population, il est parfois utile de calculer la limite de confiance ou intervalle de confiance.

Pp = Po +/- 1,96 x  racine carrée de { (Po x Q): N }

Pp: probabilité pour la population

Po: probabilité observée à partir de l’échantillon

1, 96: coefficient de précision qui correspond à 5% de marge d’erreur (2,58  = 1% d’erreur)

Q: complément de Po, soit 1 - Po ou 100 - Po

N: taille de l’échantillon

Exemple:

Sur un échantillon de 50 écoles issues d’une population de 200 écoles  (soit 25%), l’évaluateur a observé que 54% des élèves se lavait les mains après la selle.

Pp = 0,54 +/- 1,96 x racine carrée de { (0,54 x 0,46): 50}

Pp = 0,54 +/- 0,14 ou Pp = 54 % +/- 14% ou 40 % < Pp < 68 %

L’évaluateur conclut: “Il est probable que 47 à 61 % des élèves des 200 écoles se lavent les mains après le selle.” C’est plus scientifique mais bien plus compliqué à calculer, n’est-ce pas?

Rappel: l’intervalle de confiance ne peut être calculé que pour une population supérieure à 100; en dessous, cela ne relève plus de l’enquête statistique.

. Quand il y a de fortes différences entre les différentes composantes d’un échantillon, le calcul de la moyenne arithmétique par catégorie est plus pertinent que la moyenne générale. On observe alors la distribution des fréquences qui peut être illustrée par un histogramme (ex: montant moyen de l’épargne préalable/Préfecture)

. Chaque indicateur observé doit être synthétisé, mis en relation avec d’autres indicateurs et, si possible, comparé aux fréquences observées dans une précédente évaluation.

5. Rédaction

. Le plan du rapport est directement inspiré et adapté du “contenu” défini dans les termes de référence.

. L’évaluation est souvent destinée à un public hétérogène (niveau d’instruction, culture, centres d’intérêt) : bailleurs de fonds, partenaires, acteurs évalués, décideurs politiques, étudiants, chercheurs… Tant pour le plaisir du lecteur que pour la lisibilité du document final, varier les styles:

- descriptif (50 à 60% du texte) : N’oublions pas qu’une évaluation est une forme de capitalisation. Une bonne description permet au lecteur de se faire sa propre opinion sur le sujet. Illustrer avec des photos, cartes, schémas…

- analytique (30 à 40%) : L’auteur de l’étude est dans une position privilégiée pour commenter les résultats. Veiller à la cohérence entre les recommandations et les observations enregistrées. Classer les recommandations par étapes, selon des degrés d’urgence, d’importance… et de faisabilité.

- narratif (10 à 20%) : Déclarations, proverbes, parties d’entretiens donnent de la vie, du poids au texte et il stimulent l’intérêt du lecteur. Mieux vaut une série de témoignages qu’une docte et ennuyeuse analyse de contenu égrenant une série de fréquences.

. Prévoir une présentation et une mise en page qui permette une lecture rapide: résumé, table des matières, titres résumant le contenu du chapitre, intertitres bien visibles…

. Les annexes peuvent utilement compléter le corps du rapport: termes de références, cartes, entretiens in extenso, base de données sur la population, guide méthodologique, contrats…

Chapitre 8

## EVALUATIONS PARTICIPATIVES

1. Quelle participation ?

## Distinguer  participatif et participé

Evaluation participative ou participante. Le processus induit clairement la participation et la responsabilisation des acteurs locaux.

Evaluation participée. Les acteurs participent au processus sous forme de contributions. Ils sont impliqués ou associés, mais  n’ont pas d’influence directe sur le processus.

## Le présupposé participatif :

La participation exige un effort pédagogique important. On part du présupposé que le groupe a déjà des capacités d’observation, d’analyse et de jugement. Le travail du formateur va consister :

- à repérer et à mesurer ces capacités

- adapter chaque élément de la méthode à la capacité des participants, et lui donner un sens

- former et encadrer le groupe pour augmenter ses capacités.

En évaluation classique, l’évaluateur est un média qui véhicule de l’information du bénéficiaire au commanditaire de l’évaluation. C’est lui qui produit le rapport d’évaluation.

En évaluation participative, ou auto évaluation, l’animateur/évaluateur est au service du groupe, qui recherche lui-même les ressources pour son évaluation. Le rapport d’évaluation est produit par le groupe.  L’animateur/évaluateur produit un rapport d’exécution de sa mission, pour son commanditaire (Population, ONG, bailleur …) L’animateur/évaluateur devra créer un climat de confiance entre lui et la population d’acteurs concernée par l’évaluation. Il aura entre autre un devoir de réserve sur le contenu des discussions qu’il pourra avoir.

## Qui évalue qui ?

| Evaluateur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bailleur de fonds | Structure d’Appui | Groupe de Base | Evalué |
| Auto | Externe Ascendante | Externe Ascendante | Bailleur de fonds |
| Externe Descendante | Auto | Externe Ascendante | Structure d’Appui |
| Externe Descendante | Externe Descendante | Auto | Groupe de Base |

Une évaluation est participée si les personnes évaluées ont une voix (Plus ou moins grande) sur cette évaluation.

Les évaluations externes sont par essence non participatives

Les évaluations externes ascendantes sont rarement des évaluations participées

Les évaluations externes descendantes sont souvent participées

L’auto évaluation autonome est la forme la plus extrême de l’évaluation participative.

Une même évaluation peut comporter différents niveaux. Il peut y avoir évaluation mutuelle de deux partenaires en fin de campagne par exemple.

## Analyse comparée des évaluations externes et des évaluations participatives

| EVALUATION EXTERNE | Point de vue | EVALUATION PARTICIPATIVE |
| --- | --- | --- |
| Experts et financeurs | ACTEURS | Tous les acteurs dont les bénéficiaires, et parfois un expert |
| S’intéresse plus aux résultats | CRITERES | S’intéresse plus au processus |
| Brève, comme une purge | DUREE | Beaucoup de temps pour préparer et en sortir. Peut devenir un poison |
| Restitutions en principe, mais parfois nulle | INFORMATION | Plus globale, pédagogique |
| Dépend du rapport de force entre le chef de projet et le financeur. Peut parfois être nulle | EFFICACITE | Provoque un état de remise en question. Entraîne des effets nombreux et parfois pervers |
| Prévus | COUTS | Plutôt imprévisibles |

## 2. Préparation d’une évaluation participative

### Principales étapes

Rappel des objectifs et des activités

Examiner les raisons de l’évaluation.  Pourquoi ? Pour quoi (Que veut on savoir) ? Pour qui (A qui sont destinés les résultats) ?

Définir les questions qui serviront à l’évaluation

Identifier  les indicateurs

- Directs, liés à ce que l’on mesure

- Indirects (Ou révélateurs), choisis parmi des éléments potentiels d’information, qui permettent une approximation si les résultats ne sont pas directement quantifiables.

Identifier les sources d’information

Définir les compétences requises (Collecte et traitement de l’information) pour mener l’évaluation, et sélectionner les personnes, pour constituer un groupe d’auto évaluation.

Décider du moment de la collecte des informations, définir les méthodes, définir les moyens techniques et financiers   nécessaires.

Définir les modalités de la synthèse/rapport et prévoir la restitution

### Calendrier

Négociation

Préparation de l’évaluation. Eventuellement recherche de financement

Phase d’exécution

Formation des acteurs

Collecte d’information

Traitement et analyse de l’information

Rédaction du rapport

Restitution et partage de l’évaluation

### Rapport

Dans le cas d’une auto évaluation assistée, le rapport est préparé par le groupe chargé de l’auto évaluation. L’animateur d’évaluation produira un rapport d’exécution de sa mission, tout en respectant un devoir de discrétion sur le contenu des discussions.

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

Chapitre 9

LES INDICATEURS

# 1. Des indicateurs pour quoi faire ?

Les indicateurs ont pour but d’exprimer, par une seule information (Souvent un chiffre) aisément compréhensible, une caractéristique significative d’un système. Ils servent de point de repère  pour mesurer un niveau de développement, pour suivre une évolution, pour comparer une période à une autre, un pays à un autre etc.

Ce sont des signes, des indices, permettant d’apprécier une réalité par rapport à des critères retenus.

Pour un projet ou programme formulé selon le Cadre Logique, on déterminera des indicateurs pour les éléments suivants :

Niveau  des Changement

- Les Finalités - Objectifs Globaux – Buts – Final Goals

- Les Objectifs Opérationnels – Intermediate Goals

- Les Hypothèses liées aux finalités et objectifs (Par exemple, la reconnaissance officielle des écoles communautaires)  - Asumptions

Niveau des processus

- Les Résultats Attendus – Outputs

- Les Activités – Activities

- Les Moyens – Inputs

- Et les Hypothèses liées aux résultats, activités et moyens (Par exemple l’obtention du financement) - Asumptions

# 2. Description et construction d’un indicateur

## Description

Pour illustrer / indiquer un objet (Objectif, résultat attendu, activité, moyen, hypothèse…) au regard du programme ou du projet que l’on veut évaluer plusieurs « informations à vérifier» complémentaires et donc plusieurs indicateurs seront parfois nécessaires. Il faut donc commencer par identifier ces « informations à vérifier». Certains appellent ceci « l’Objectif d’évaluation », ce qui est très explicite, mais peut prêter à confusion avec les objectifs du projet ou du programme.

Ensuite pour bien définir un indicateur il faut spécifier :

- Le groupe cible : Par / pour qui la réalité / le changement, est il observé ?

- La qualité :	Qu’est ce qui existe, sera changé ou fourni

- La quantité :	 Combien existe, sera changé ou fourni ?

- Le lieu	 :  Où la réalité est elle observée / le changement s’est-il opéré ?

- Le temps : Quand la réalité est elle observée / le changement s’est-il  opéré ?

## Caractères d’un bon indicateur :

Lors de la construction d’un indicateur ; il  faut  vérifier s’il possède les caractères suivants :

- Spécifique et Pertinent (Specific) : L’indicateur Illustre de façon précise et sans équivoque l’objet mesuré c’est à dire « l’information à vérifier ».

- Mesurable effectivement et objectivement vérifiable (Measurable). Il faut pouvoir effectivement le vérifier de façon objective et toujours de la même manière

- Accessible (Attainable) Sa mesure est accessible et représente un coût raisonnable. Optimiser les coûts

- Rigoureusement significatif (Relevant) de l’objet. Il ne faut pas s’appuyer sur des phénomènes marginaux, exceptionnels, qui ne sont pas représentatifs de l’objet observé. Un indicateur est préférablement factuel et ne pas s’appuyer sur des impressions subjectives

- Temporellement invariable (Time bound) Peut être clairement référé au temps, à un moment précis.

- Suffisant :  L’indicateur illustre bien l’objet mesuré dans son entièreté ou seulement partiellement. Dans le second cas on peut soit en trouver un autre, plus représentatif ou y associer des indicateurs complémentaires

- Fiable (Reliable). Techniquement solide. C’est à dire qu’il doit être toujours accessible et traduire la réalité de manière permanente et continue. (Cohérence dans les comparaisons entre 2 situations différentes dans le temps ou l’espace).

## 3. Données et informations constitutives des indicateurs

Les indicateurs sont construits à partir de données, dont la collecte et le traitement  méritent la plus grande attention.  Pour chaque indicateur il faut définir :

- les données nécessaires pour le construire,

- les sources d’information,

- la méthode de collecte et qui va s’en charger à quelle fréquence

- la méthode de traitement et qui va s’en charger à quelle fréquence pour être transformée en un indicateur synthétique

Le processus de collecte et de traitement de l’information doit respecter les critères de  :

- Permanence et cohérence des méthodes de collecte d’infos. Il faut toujours collecter l’information de la même manière. Attention à ne pas confondre les indicateurs, les données  et les sources d’information.

- Optimisation des coûts : Veiller à ce que le coût de collecte des données et informations soit raisonnable. Prévoir la collecte de l’information, des données  selon un pas de temps le plus espacé possible (Faire ce qui est nécessaire et suffisant et pas plus) pour limiter le travail de collecte et en réduire le coût au minimum nécessaire

# 4. Utilisation des indicateurs – Comparaisons

## Comparer à quoi ?

Un indicateur permet de porter une appréciation sur un objet donné selon des critères (Pertinence, Efficacité, Efficience, Pérennité, Appropriation…..) de l’évaluation. Les indicateurs doivent permettre de mesurer un écart entre une situation constatée au moment de l’évaluation et une situation de référence que l’on appellera plus loin un

Repère:

- situation initiale. On mesure la progression, l’évolution

- autre situation de référence un environnement similaire. Par rapport à une ou plusieurs autre zones géographiques, régions, pays ou pour un autre milieu.

- autre moment ou période

- situation attendue, cible du projet, qui est fixée par les acteurs / opérateurs du projet. Ils sont liés aux objectifs et  fixés dans le cadre du programme ou du projet

- norme, qui est fixée par une autorité habilité pour un environnement donné (Mondiale, Nationale, Régionale …)

- Il faut toujours renseigner la valeur d’un indicateur par rapport au temps. Une valeur ou un état correspond à un moment précis.

## Les  « normes »  et les  « cibles = situation  escomptée / attendue »

### Normes

Les normes correspondent souvent a des standards qui dépassent le cadre du projet ou programme.

Avec les acteurs du système ou du programme observé, il faut identifier si les normes sont :

- Existantes et reconnues ?

- Acceptables ? Oui ou non ? Pourquoi ?

- Qui les définit et dans quelles instances ?

### Cibles, Situations attendue du projet

Avec les acteurs du système ou du programme observé, il faut ensuite décider des situations attendues (résultats escomptés) à la fin du du projet, qui peuvent être différents des normes ; il faut alors argumenter pourquoi.  On définit les résultat escompté :

- Pour qui  : Qui va bénéficier du service ou du changement ?

- En quel lieu : Dans quel espace le service, le changement, sera t il observé  ?

- En qualité : Qu’est ce qui doit être produit ou changé ?

- En quantité : Combien devra être produit ou changé ?

- Dans le temps : A quel moment veut on que la nouvelle situation soit atteinte, ou le changement opéré ?

# 5. Formulations et présentation

## Représentation

Indicateurs de croissance de progression Les indicateurs d’évolution numérique sont faciles à établir. Par contre, ceux relatifs aux évolutions immatérielles  ex : évolutions des compétences, feront souvent appel à des indicateurs composites (voir ci-dessous)

Indicateurs composites.

Synthèse de plusieurs informations ou données que l’on pourra agréger en un seul élément après les avoir pondérées Exemple : l’indicateur de développement humain (IDH) .

Proportions, Ratios : En utilisant des ratios on  synthétise 2 indicateurs pour n’en faire qu’un seul. On gagne en efficacité dans l’information ce qui est très important pour les tableaux de bord.

La représentation de ces indicateurs sous forme de tableaux comparatifs ou de diagrammes ( courbes d’évolution, comparaison d’évolution de paramètres ayant des ordres de grandeur différents en les ramenant à une base 100 commune à une date donnée,  diagrammes à secteurs ; histogrammes) en simplifie bien souvent la lecture.

## Commentaires et analyses

Il est souhaitable que les indicateurs fassent l’objet d’une analyse.

On peut analyser un indicateur individuellement. La formulation de l’analyse est très variable. Le plan suivant en 3 temps est une manière de procéder à l’analyse :

- Description de la situation, et analyse des variations (Temps, zone, typologie…)

- Interprétation, explication des causes qui ont pu conduire à la situation illustrée par l’indicateur

- Propositions de mesure ou d’action

En matière d’analyse il est recommandé de rechercher également les corrélations entre les différentes informations et indicateurs contenus dans un système d’information tel qu’un Tableau de Bord par exemple.

# 6. Quelques familles / catégories d’indicateurs

Indicateurs quantitatif : exprimé en nombre ou en termes numériques et qui peuvent être soumis à une analyse numérique ou mathématique

Indicateurs qualitatifs : représente une appréciation des aspects ou caractéristiques d’un phénomène qui ne sont pas d’ordre quantitatifs. Ils permettent d’illustrer un changement d’état.

N.B : Un grand nombre d’indicateurs qualitatifs peuvent être exprimés en terme analogiques (Classement de 1 à 10 par exemple),  permettant leur analyse numérique.

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont tout à fait complémentaires. Leur association est souvent indispensable à l’analyse.

On peut également distinguer des indicateurs de :

Situation, d’état, Croissance, Moyens, Processus, Résultats, Etc….

Indicateurs directs et indirects

Exemple  : Par rapport à l’objectif d’amélioration du revenu des familles en milieu rural agricole, on peut mesurer le revenu monétaire des familles ou la vente des récoltes, qui sont des Indicateur Direct. Mais on peut aussi mesurer  la quantité de bien de consommation courante vendus dans le village, ou l’évolution du nombre de bicyclettes ou de toitures en tôle dans le village   (Indicateur indirect).

On peut également établir une typologie des indicateurs selon les logiques d’intervention telles que reconnues dans le cadre logique :

| LOGIQUE de CHANGEMENT | FINALITE OBJECTIFS | Indicateurs de CHANGEMENTS (EFFETS) | # EVALUATIONS et BILANS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pour certains indicateurs l’information est relativement lourde et onéreuse à collecter et à traiter. Ces Indicateurs de changement COMPLEXES seront observés lors des bilans et des évaluations seulement. |  |
|  |  | Pour les indicateurs faciles à renseigner il est souhaitable de les observer non seulement au cours des évaluations et des bilans mais également dans le suivi. Le suivi de ces indicateurs de changement SIMPLES permet ainsi d’assurer une VEILLE sur les EFFETS | EVALUATIONS et BILANS SUIVI (Veille sur les effets) (DSP et Tableaux de Bord) |
| LOGIQUE de PROJET ou de PROCESSUS | RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES MOYENS | Indicateurs de RESULTATS Indicateurs de PROCESSUS (qui informent sur la progression des activités et l’utilisation des moyens) | SUIVI (DSP et Tableaux de Bord) |

# 7. Fiche d’identité d’un indicateur

Afin de construire un indicateur de façon cohérente et complète, il est utile de traiter méthodiquement toutes les questions, qui sont abordées ci dessus. Une fiche descriptive facilitera la réflexion et la formulation.  Convenablement archivée et disponible à tout moment elle sera très utile lors de chaque bilan ou évaluation. On pourra s’y référer pour déterminer la situation de l’indicateur selon le même protocole que les fois précédentes. Ce n’est qu’au prix de cette permanence des méthodes que la comparaison avec la situation antérieure sera pertinente

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

Chapitre 10

LES INDICATEURS - Suite

# DEFINITION

## Information à vérifier : Enfants soumis à des charges de travail domestique et familiales

## 5 Caractéristiques principales de l’indicateur :

| Qui / Objet (Population - Groupe Cible) : Population scolarisable 7 – 14 ans | Localisation : Ensemble des sites d’intervention |
| --- | --- |
| Quoi (Qualité) : Enfants non scolarisés car occupés par des tâches domestiques et familiales (Etablir les critères) |  |
| Combien (Quantité –Formulation) : - Quantité : Nombre d’enfants concernés / Nombre total d’enfants en age d’être scolarisés Qualité : Typologie et occurrence de situations (Contenu de témoignages) | Temps (Moment / Fréquence d’observation): Tous les 3 ans lors des évaluations lourdes du programme. |

## Description :

Quantité : Ratio entre le nombre d’enfants non scolarisés car occupés par des tâches domestiques et sociales par rapport au nombre total d’enfants en age d’être scolarisés. Etablir le taux pour F, G, T

Qualité : Etablir une typologie (Et fréquences) des situations rencontrées.

# REPERES

| Norme | Cible Résultat escompté | T0 Situation initiale | Témoin Situation de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Origine : | Origine : Projet éducatif de quartier | Origine : Observation EdM | Origine : |
| NA | 10 % en 2005 | 24 % en 2001 | NA |

# SOURCES et  TRAITEMENT  de  L’INFORMATION

## Données nécessaires

- Population scolarisable. Population d’enfants (Entre 7 et 14 ans)  non scolarisés car occupés par des tâches domestiques et sociales. Sur l’échantillon sondé (Cf méthode)

## Sources d’information

- Enquête.

## Collecte (Méthode ?, Par qui ?, Quand ?)

- Sur un échantillonnage stratifié (Méthode des quotas), sur  2 caractères - variables de contrôle (Nombre d’enfants par famille et statut social des parents). Représentant au moins 40 familles et 10 % des familles totales du quartier. Entretien centré (Guide d’entretien avec questions préétablies dans le désordre) auprès des parents d’une part et témoignages d’enfants d’autre part. Enquête réalisée par des contractuels pilotée par le coordonnateur zone avec l’appui technique de l’UEC.

## Traitement (Méthode ?, Par qui ?, Quand ?)

- Analyse de contenus par le Coordonnateur zone et l’UEC

## Analyse (Description, interprétation, propositions) par:

- Analyses et commentaires par le  Coordonnateur zone et UEC

## Enregistrement et diffusion par :

- UEC. Indicateur de changement complexe, qui est renseigné lors des bilans et évaluations (Tous les 3 ans), car il n’est pas accessible facilement.

Indicateurs N° : 211 - 03

AS 2 : Améliorer la qualité de l’enseignement

OG 21 : Appuyer l’amélioration des performances de l’école

OO 211: Promouvoir les groupements et mouvements d’enseignants

RA 2111 : Les enseignants pratiquent l’entraide et la co-formations dans leur métier

# DEFINITION

## Information à vérifier : Activité d’entraide et de co-formation  au sein  des groupes d’enseignants

## 5 Caractéristiques principales de l’indicateur :

| Qui / Objet (Population - Groupe Cible) : Groupes d’enseignants | Localisation : tous les sites d’intervention |
| --- | --- |
| Quoi (Qualité) : Tenue de réunions / rencontres de groupes d’enseignants pour l’entraide professionnelle et la co-formation. |  |
| Combien (Quantité –Formulation) : Nbre moyen de réunions par groupe d’enseignant. | Temps (Moment / Fréquence d’observation): sur l’année écoulée |

## Description :

Nbre moyen par groupe d’enseignants, de réunions d’entraide professionnelle et de co-formation tenues au cours de l’année écoulée, pour l’ensemble des sites du programme.

# REPERES

| Norme | Cible Résultat escompté | T0 Situation initiale | Témoin Situation de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Origine : | Origine : Projet des groupes d’enseignants | Origine : Observation EdM | Origine : |
| NA | 12 | « 0 » car aucun groupe d’enseignant actif/ | NA |

# SOURCES et  TRAITEMENT  de  L’INFORMATION

## Données nécessaires

- Nombre de réunions / rencontres d’entraide prof. et de co-formation  tenues

## Sources d’information

- Groupes d’enseignants

## Collecte (Méthode ?, Par qui ?, Quand ?)

- Enquêtes par le coordonnateur pédagogique ou par des contractuels à la fin de l’année scolaire.

## Traitement (Méthode ? Par qui ? Quand ?)

- Coordonnateur pédagogique

## Analyse (Description, interprétation, propositions) par:

- Coordonnateur pédagogique

## Enregistrement et diffusion par :

- UEC et Coordonnateur pédagogique. Indicateur de résultat qui est renseigné annuellement dans le DSP.

Indicateurs N° : 01- 02

AS 1 : Améliorer l’accès à l’éducation

# DEFINITION

## Information à vérifier : Evolution  des inscriptions dans le système formel. Taux Brut d’Admission en Première année.

## 5 Caractéristiques principales de l’indicateur :

| Qui / Objet (Population - Groupe Cible) : Population scolarisable | Localisation : Un site d’intervention |
| --- | --- |
| Quoi (Qualité) : Etre inscrit en 1ere année d’un enseignement structuré formel |  |
| Combien (Quantité –Formulation) : Nbre de nouveaux inscrits en 1ere Année / Nbre d’enfants de 7 ans (Age normal 1ere année) | Temps (Moment / Fréquence d’observation): à la fin l’année scolaire écoulée. |

## Description :

Ratio entre le nbre d’enfants nouvellement inscrit dans le syst. formel par rapport au nbre total d’enfants en age de 1ere année (7ans), pour chacun des sites du programme, à la fin de l’année scolaire écoulée. Etablir le taux pour F, G, T. Cet indicateur est couramment désigné : Taux Brut d’Admission en Première ere année (TBAP)

# REPERES

| Norme | Cible Résultat escompté | T0 Situation initiale | Témoin Situation de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Origine : Objectif MINESEB pour 2010 | Origine : Projet éducatif de quartier | Origine : Observation EdM | Origine : Statistiques DIRESEB |
| T= 95 % en 2010 F= 95 % en 2010 G= 95 % en 2010 | T= 70 % en 2003 F= 70 % en 2003 G= 70 % en 2003 | T= 50 % en 2001 F= 30 % en 2001 T= 60 % en 2001 | T=65% en 2001 F = Non disponible G = Non disponible |

# SOURCES et  TRAITEMENT  de  L’INFORMATION

## Données nécessaires

- Population scolarisable. Inscriptions scolaires

## Sources d’information

- Recensement de 93 ajusté des taux d’accroissement. Commune. Ecole

## Collecte (Méthode ?, Par qui ?, Quand ?)

- Relevés par le coordonnateur zone ou par des contractuels à la fin de l’année scolaire.

## Traitement (Méthode ?, Par qui ?, Quand ?)

- Coordonnateur zone

## Analyse (Description, interprétation, propositions) par:

- Coordonnateur zone

## Enregistrement et diffusion par :

- UEC et Coordonnateur zone. Indicateur de changement simple qui est renseigné annuellement dans le DSP.

Chapitre 11

LES TABLEAUX DE BORD

# 1. Un tableau de bord pour quoi faire ?

On se place dans le contexte d’un projet ou d’un programme, qui s’intéresse à faire évoluer / améliorer un système.

On appelle Tableau de bord un tableau regroupant un ensemble d’information et permettant de :

- Mesurer le degré d’avancement d’un projet ou d’un programme par rapport à ses objectifs et ses résultats attendus vis à vis du système auquel il s’intéresse.

- Suivre le bon déroulement d’une ou plusieurs activités

C’est à la fois un outil de communication (Apporter des informations au décideurs) et un outil de management (Aide à la prise de décision)

Un tableau de bord efficace doit :

- Etre synthétique. Seul l’essentiel doit être pris en compte

- Etre personnel, ou plus exactement correspondre à un seul niveau d’acteur ou  pôle de responsabilité. Un TB ne doit pas contenir des données que l’on ne maîtrise pas et sur lesquelles on ne peut agir. Il faut se limiter à son propre domaine.

- Tenir compte de ce qui marche bien, mais aussi et surtout de ce qui pose problème. Il doit attirer l’attention sur ce qui marche moins bien (Clignotants) et demande donc une action, une réaction, une intervention.

- Etre fiable

- Etre commenté. Ce n’est pas qu’un ensemble de données chiffrées. Il doit comprendre des explications des remarques, des propositions

- Etre à jour, vivant, dynamique, disponible au bon moment

# 2. Typologie des niveaux d’acteurs

Avant de se lancer dans la conception de tableaux  de bords pour un programme ou un projet, il est essentiel de bien identifier les différents niveaux d’acteurs, niveaux de responsabilités qui peuvent avoir besoin de cet outil.

Pour le projet ou le programme concerné, établir une typologie des niveaux d’acteurs, des pôles de responsabilité, qui utilisent un TB

- Soit selon la proximité de l’acteur par rapport à  l’action

- Soit par regroupement d’acteurs (Nature des acteurs)

- Soit par catégorie fonctionnelle des acteurs

# 3. Construction d’un tableau de bord

On construit un Tableau de bord pour un  niveau d’acteur ou un pôle de responsabilité.

## Etape 1 : Définir le profil

Il faut tout d’abord définir  le profil de l’acteur ou du poste intéressé par ce TB.

- Définir la mission du poste. Lister tous ses objectifs généraux par rapport au système auquel le programme s’intéresse

- Définir les résultats attendus.

- Définir la dimension du poste. Champ, zone de responsabilité. Le contexte général dans lequel le poste se situe

- Définir les fonctions du poste. Lister  toutes les activités, les tâches clés et les moyens mis à disposition de l’acteur.

## Etape 2 :  Valider le profil

Recueillir l’accord de sa hiérarchie, de ses collaborateurs, de ses partenaires, sur cette définition/liste.

Avec sa hiérarchie, ses collaborateurs, ses partenaires, fixer ses priorités.

## Etape 3 :  Contenu

Quelle information est nécessaire et suffisante pour :

- maîtriser ses objectifs (Résultats attendus) ?

- s’assurer de la bonne exécution des activités ?

- Quels indicateurs permettront de juger de l’évolution du système (auquel le programme s’intéresse) et mettront en évidence les effets et changements significatifs de ce système ? De l’évolution de l’environnement ?

- Quels indicateurs permettront de juger  de la progression vers les résultats attendus ?

- Quels indicateurs permettront de juger si les hypothèses / conditions préalables sont bien remplies ?

- Quels indicateurs permettront de juger  de l’état d’avancement  des activités ?

- Quels indicateurs permettrons de juger de la bonne utilisation des moyens ?

Optimiser le nombre, la complexité, la fréquence de collecte des indicateurs.

Relever ce qui est nécessaire et suffisant et pas plus

Pour une plus grande clarté, on peut ensuite classer les informations par champs ou domaines d’information requises

On se posera aussi les questions suivantes dans un souci d’optimisation du TB

A quelle fréquence cette information est elle nécessaire ?

A quel niveau de synthèse faut il se placer ? Plus le niveau hiérarchique est élevé plus l’information doit être synthétique.

Quelles sont les informations le plus souvent demandées ?

Et on s’attachera à avoir une vision systémique : L’ensemble des indicateurs doit posséder  sa cohérence et viser à donner une image globale complète et cohérente du projet ou programme. Eviter de construire des indicateurs décousus au fil de besoin spontanés.

# 4. Transfert  d’information entre 2 niveaux

Chaque niveau d’acteur aura ses propres besoins d’information. Seul un certains nombre de ces informations seront intéressantes pour le niveau suivant.

Définir le transfert d’un niveau d’acteur à un autre pour les informations contenues dans un TB.

## Etape 1 : Informations spécifiques au niveau n

Définir ce qui est spécifique à un niveau donné « n » et n’est pas requis au niveau suivant.

## Etape 2 : Informations a transférer au niveau n+1

Les éléments qui restent peuvent ensuite potentiellement intéresser le niveau suivant « n+1 ». Mais ceci sera à définir avec le  niveau suivant selon la même méthodologie ci dessus. Les niveaux les plus éloignés du terrain ainsi que les niveaux de responsabilité élevés auront besoin d’information de plus en plus synthétique ou consolidés. La synthèse et la consolidation peuvent  être établies soit par

- compilations : la somme des informations est agglomérée. L’information reste intégrale, elle n’est pas enrichie.

- soit par recomposition : la somme des informations est traitée, analysée et une nouvelle information enrichie qui couvre un champ plus large est produite

5. Construire un Tableau de Bord en groupe

Pour bâtir des TB à plusieurs en travail de groupes

Lors des travaux de groupe. Chaque groupe part des expériences de chacun. Le choix fait l’objet de débats. Pour trancher il faut se donner des critères qui facilitent la prise de décision. Par exemple :

- Une information est elle nécessaire ? Oui ! Non ! Pourquoi ?

- Observer les informations retenues deux par deux et vérifier :

si elle ne se répètent pas ?

si on ne peut pas les regrouper au sein d’un seul indicateur synthétique ?

- L’information retenue respecte les caractéristiques générales d’un bon indicateur ? (Cf Note 10)

- Etc…

Toujours rechercher à optimiser, à simplifier, à alléger le système.

Une Fiche méthodologique sera  construite à partir des résultats de l’atelier

##### Le tableau de bord : composante du système de suivi et d’évaluation

Le tableau de bord s’inscrit dans le système général de suivi et d’évaluation du projet ou du programme. Chaque niveau est amené à collecter de l’information d’une part et à en transmettre d’autre part afin de permettre à chaque acteur de se situer dans le programme.

Toute cette information renseignée dans le tableau de bord, permet également d’alimenter l’évaluation et la capitalisation.

Elle permet entre autre de prendre la décision d’évaluer ou de capitaliser sur un sujet. Elle permet également d’identifier des effets qui seront utilisés à terme lors de l’évaluation de l’impact.

Chapitre 12

GLOSSAIRE SUR L’ÉVALUATION

Action /activité: ensemble d’actes concrets organisés et hiérarchisés pour atteindre un objectif défini. On parle également d’activité.

Analyse stratégique : tout acteur à sa propre stratégie d’utilisation des ressources pour atteindre ses objectifs le mieux possible compte  tenu des contraintes.

Approche systémique : consiste à comprendre et à  resituer un phénomène dans son contexte global, c’est à dire dans l’ensemble du système auquel il appartient. Trois principes caractérisent l’approche systémique :

Le principe de totalité : prise en compte de tous les éléments du système

Le principe d’interdépendance : les éléments d’un système sont intimement lié et exercent des effets les un sur les autres

Le principe de rétroaction : toute changement opéré sur un élément du système, produit un phénomène de réaction qui tend à ramener le système dans sa situation d’équilibre initiale.

Arbre à objectif : dans le cas de la gestion du cycle de projet et du cadre logique en particulier ; organigramme qui fait apparaître les liens de causalité entre les différentes logiques d’intervention, finalités (Goals), buts (Purposes), Objectifs et résultats (Outputs), Activités (Activities), Moyens (Inputs)

Auto promotion : démarche participative endogène conduisant une population à définir et mettre en œuvre des actions visant à renforcer sa situation.

But : énoncé définissant de manière plus ou moins générale les intentions poursuivies par une institution, un groupe ou un individu à travers une action. Le but est la matérialisation de la finalité que l’on se donne. Le but est concret, il peut être décrit mais généralement il n’est pas accessible directement.

Cahier des charges : ensemble de spécifications techniques, méthodologiques, calendaire ou financières décrivant les conditions de réalisation d’une action et devant être respectées par l’opérateur chargé de son exécution.

Capitalisation : c’est transformer l’expérience en connaissance partageable. C’est une façon de progresser en théorisant ses savoir-faire et en les mettant à la disposition des acteurs.  Ce n’est ni de l’évaluation, ni l’établissement de références à enseigner.

Catégorie sociale : désigne en général un ensemble d’individus qui peuvent être dispersés mais qui ont des caractéristiques communes reconnues par la société ou ils vivent.

Changement social : processus par lequel les sociétés se modifient, évoluent.

Commanditaire : celui qui demande l’évaluation, la commande.

Consultant : celui que l’on consulte parce qu’on lui reconnaît une certaine compétence dans le domaine concerné.

Critères : ce sont des qualités à la lumière desquelles on va évaluer une réalité donnée ; des « angles de vue » que l’on va privilégier pour cette lecture. Ex une personne peut être jugée sous l’angle de la ponctualité, de la compétence, de l’honnêteté.

Cycle du projet : c’est le chemin parcouru pour la réalisation d’un projet, depuis le moment ou l’on évalue la pertinence ( évaluation ex ante), ou l’on en mesure la faisabilité, où l’on planifie (détermination de buts, objectifs, activités, moyens, exécution et évaluation ex post.

Développement institutionnel : c’est la phase supérieure du développement organisationnel. Il est fondé sur la légitimité acquise au niveau interne et celle au niveau externe. Il s’opère à travers l’établissement de relations entre les organisations, le développement de leur rôle socio-économique et leur positionnement dans l’espace politique.

Développement organisationnel : c’est un processus de renforcement de la capacité des organisations à structurer leurs moyens humains et matériels de façon à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés, à travers une dynamique qui leur est propre et qui se poursuit dans le temps

Diagnostic participatif : Analyse de situation réalisée par, ou avec, la collaboration active des populations concernées.

Enjeu : ce que l’on met en jeu en commençant une partie et qui doit revenir au gagnant. C’est ce que l’on peut gagner ou perdre dans une action. C’est aussi l’objet de la négociation : ce sur quoi celle-ci va porter.

Etalonnage : fixation d’une échelle de valeurs permettant d’établir une mesure quantitative harmonisée avec une référence préexistante.

Evaluation : L’évaluation est une appréciation (fondée sur un état de fait) portée sur un objet  par rapport à un certain nombre de critères préalablement  fixés : pertinence, efficacité, efficience, cohérence…….. Dans le cas d’un projet, l’évaluation est une étape du cycle de projet. Elle peut être commandée par le maître d’œuvre, le responsable ou les acteurs du projet.

Evaluation externe : jugement porté sur une réalité par une personne extérieure à celle ci, en fonction d’une grille de lecture proposée par le commanditaire de l’évaluation.

Evaluation participante ( ou co-évaluation) : évaluation menée conjointement par une ou des personnes extérieure et les acteurs concernés par l’action évaluée sur la base d’une négociation des termes de référence et des critères / indicateurs qui vont servir à l’évaluation.

Evaluation : opération par laquelle on prend parti, on se prononce sur une réalité donnée à la lumière d’une grille de lecture exprimant à l’égard de cette réalité des exigences déterminées

Evaluation. Auto évaluation : dans une auto évaluation ceux qui se prononcent sur une réalité, sont ceux là même qui la vivent.

Evaluation. Auto-évaluation assistée : lorsqu’une personne extérieure aux acteurs directement impliqués joue un rôle de miroir, de catalyseur et appui le processus d’auto évaluation sur le plan méthodologique mais sans intervenir sur le fond.

Finalité : c’est l’idéal vers lequel on tend. La finalité ne se décrit pas avec des mots matériels car elle fait référence à des valeurs. ex : construire un monde meilleur.

Gestion : ensemble de moyens par lequel une entreprise est gérée. Façon d’entreprendre une action, de conduire une stratégie. Manière dont on met en œuvre différents éléments pour atteindre certains objectifs.

Groupe : unité sociale d’une certaine durée où les membres se considèrent liés entre eux d’une manière concrète par des schémas communs de conduite. Un groupe à des formes établies d’interaction psychologique. Ses membres lui reconnaissent une réalité objective et en général le groupe est reconnu comme tel par les autres. Tout groupe à des membres qui ont chacun une position, des rôles, des relations réciproques, un sentiment d’appartenance, d’identification et de participation. Un groupe à une structure, des relations internes et externes, un esprit de corps, un intérêt, des  buts…

Impact : c’est la situation issue de l’ensemble des changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes dont un lien de causalité direct ou indirect peut être établi avec l’action de développement.  L’évaluation de l’impact est un jugement porté sur les dynamiques de changement au sein de la population concernée par l’action.

On le mesure ou plutôt on l’approche par l’observation des effets et changements significatifs, observés à travers une grille de lecture élaborée à partir des thèmes majeurs dont le projet et les populations se préoccupent.

Indicateur : Signe vérifiable et mesurable, qui par comparaison à une référence (ou une norme) permet de porter une appréciation sur les critères de l’évaluation. Les indicateurs doivent permettre de mesurer un écart entre une situation constatée au moment de l’évaluation et une situation de référence (Par exemple celle qui existait au début de l’action)

Indicateur : signe, indice objectivement vérifiable permettant d’apprécier une réalité par  rapport aux critères retenus. Il peut être d’ordre quantitatif ou qualitatif. Ex : le degré atteint par le thermomètre est un indicateur de niveau de la température. Il ne peut être apprécié que par rapport à une norme qui permet de déterminer si la température est normale ou pathologique.

Institution : organisation ayant dans une société, une fonction régulatrice durable. L’institution est plus qu’une organisation, elle à une « âme ».

Liberté de l’acteur : elle traduit le choix à travers lequel l’acteur se saisit des opportunités qui s’offrent à lui dans le cadre des contraintes qui sont les siennes. Elle n’est donc jamais entièrement prévisible car elle n’est pas déterminée mais au contraire toujours contingenté ( c’est à dire à la fois dépendante d’un contexte et indéterminée).

Maîtrise d’œuvre : responsabilité de l’exécution d’un ouvrage ou d’un programme.

Maîtrise d’ouvrage : responsabilité de la conception et du suivi de l’exécution d’un programme.

Objectif : énoncé d’intention décrivant les résultats attendus. Un objectif est clair, réaliste, limité, évaluable, précisé dans le temps. Ex : réduire l’écart  des revenus de 4 à 2 en dix ans.

C’est la succession des objectifs qui concourent à atteindre le but que l’on s’est fixé. Les objectifs sont ordonnés dans le temps et dans l’espace. On parle alors d’objectifs principaux, de sous objectifs etc.

Organisation : groupements humains ordonnés en vue d’objectifs déterminés, caractérisés par la division du travail, du pouvoir, des responsabilités…

Norme : Type concret ou formule abstraite de ce qui devrait être ou exister

Optimiser : rendre le plus performant possible, recherche du meilleur rapport entre les contraintes et les avantages.

Partenariat :  si au sens de relation égalitaire… utopie.

Pertinence : critère utilisé pour juger l’adéquation des résultats d’une action par rapport aux objectifs et buts poursuivis.

Pilotage : action de conduire une action. Le pilotage conduit à mobiliser les moyens disponibles (si possible au mieux = logique d’optimisation) pour atteindre un objectif. C’est pour piloter que l’on a besoin d’un tableau de bord.

Plan d’action

Planification stratégique : processus par lequel on ordonne les objectifs et les actions dans le temps et on alloue les moyens disponibles en fonction des objectifs à atteindre. La planification stratégique c’est l’ensemble de la stratégie et de la tactique.

Planning : anglicisme signifiant calendrier prévisionnel du déroulement d’une activité.

Recherche – action : c’est une recherche dans l’action, par les acteurs eux-mêmes pour comprendre, améliorer, modifier l’action, avec l’appui de spécialistes du problème étudié et

avec la participation de tout ou partie du milieu ou s'insère l'action.

Rôle : attentes d’une société vis à vis d’un individu compte tenu de son statut. Chacun à une représentation de son propre rôle et des attentes par rapport au rôle des autres.

Statut : place dans un organisme, dans une société, définie par des paramètres propres à chaque société.

Stratégie : organisation des objectifs pour atteindre un but.

Suivi : Le suivi  consiste principalement à mesurer la progression de la mise en œuvre grâce à des indicateurs de résultat. Le suivi est régulier et fréquent. Il permet d’identifier rapidement les écarts entre le niveau d’exécution réel et le niveau d’exécution prévu. Des mesures correctives peuvent ainsi être prises par l’opérateur du projet, ce qui permet d’améliorer l’efficacité interne. Le suivi n’est pas l’évaluation mais sa pratique est indispensable pour permettre une bonne réalisation de l’évaluation.

Systématisation : processus d’idéologisation à partir des pratiques pour établir un cadre de référence endogène en réaction à des références externes imposées. Utilisé en Amérique Latine dans les démarches d'éducation populaire et de promotion sociale

Système ensemble d’éléments en interaction dynamique. Un système est autre chose que la somme de tous ses éléments.

Tableau de bord :

On appelle Tableau de bord un tableau regroupant un ensemble d’information et permettant de :

- Mesurer le degré d’avancement d’un projet ou d’un programme par rapport à ses objectifs et ses résultats attendus vis à vis du système auquel il s’intéresse.

- Suivre le bon déroulement d’une ou plusieurs activités

C’est à la fois un outil de communication (Apporter des informations au décideurs) et un outil de management (Aide à la prise de décision).

Tactique :  priorisation des moyens pour atteindre un ou des objectifs donnés.

Utilité sociale : critère d’évaluation des effets d’une action en terme d’intérêt pour les catégories sociales que l’on veut voir bénéficier de l’action entreprise.

Validation :  Confirmation d’une hypothèse ou d’une théorie, par une démonstration. La démonstration peut s’appuyer sur des expériences ou des tests qui permettent la vérification, le contrôle et l’évaluation. Dans le domaine du développement, l’évaluation permet de valider des stratégies, des démarches, des méthodes, des outils. La validation  autorise ensuite à les réutiliser légitimement avec une très  bonne garantie de réussite, à condition de respecter les conditions initiales requises par l’hypothèse de départ.

Viabilité : capacité pour une action à durer et éventuellement de se développer.

Chapitre 13

TYPOLOGIE DES EVALUATIONS

# 1. Cadres de l’évaluation

Pourquoi  évaluer ?

L’évaluation est une pratique courante dans l’ensemble des activités humaines. Elle peut répondre à des motivations diverses :

- Elle peut avoir une fonction de contrôle quand elle tend à vérifier la conformité de l’action avec des normes : correspondance entre ce qui est fait est ce  qui était prévu, respect des règles de gestion, d’organisation, de qualité de production etc.

- Elle à une fonction de conseil sur la façon de conduire une activité quand elle porte une appréciation sur le processus : méthodes mises en œuvre, résultats atteints et bilan des activités.

- Elle est prospective quand, à partir d’un diagnostic de situation, elle tend à établir un pronostic sur les actions à venir.

Qui évalue ?

Les évaluateurs peuvent être les acteurs directs de l’action, leurs homologues conduisant des actions similaires, des personnes déléguées au sein de l’institution, des personnes ou structures externes.

Comment évaluer ?

Il n’y a pas une méthode d’évaluation universelle : chaque situation conduit les évaluateurs en fonction de leur expérience et des résultats attendus de l’évaluation à définir la meilleure méthode à mettre en œuvre : en continu, ponctuellement,  sur documents, à partir d’enquêtes terrain, avec ou sans la participation des acteurs conduisant ou bénéficiant de l’action…

Qui décide d’évaluer ?

Tous les cas de figure peuvent exister : bénéficiaires d’une action, personne ou groupe chargé de la conduite de l’action, institution, commanditaires et bailleurs…

Et l’on pourrait ajouter : Que va t-on évaluer… ?

L’évaluation devant tenir compte de toutes ces questions et chacune ayant plusieurs réponses possibles cela donne une grande diversité d’évaluation parmi lesquelles il faudra choisir. D’où l’intérêt d’établir une typologie des formes d’évaluations les plus courantes.

# 2. Evaluation externe

- Pourquoi : établir un diagnostic puis si besoin un pronostic sur les activités. Elle porte habituellement sur les résultats directs de l’action et l’adéquation (qualitative et quantitative) entre ce qui était prévu et ce qui à été réalisé. Depuis quelques années, dans le domaine du développement, elle est progressivement étendue à la mesure des effets et de l’impact des actions à moyen et long terme. Son objet est donc à la fois d’évaluer la conduite des actions (efficacité, efficience) et la validité de ces actions par rapports aux buts et finalités de l’opérateur (pertinence, impact)

- Par qui : elle est confiée à un ou plusieurs évaluateurs indépendants des acteurs et de la structure maître d’ouvrage.

- Comment : elle est définie par des termes de référence établis par le commanditaire et précisant les résultats attendus, le champ, les critères, les préférences méthodologiques, le calendrier d’exécution et le budget. Pour conduire leurs travaux, les évaluateurs doivent établir une problématique de l’action à évaluer et les modalités pour répondre aux questions posées. Pour chacun des critères ils établissent la liste des indicateurs et les normes permettant de porter un jugement. Au cours de leurs investigations, les évaluateurs ont tout intérêt à établir une relation non conflictuelle avec les acteurs, mêmes s’ils pressentent qu’a la lecture de leur rapport, la pilule sera amère.

- Qui décide : c’est généralement le maître d’ouvrage, de sa propre initiative ou sur incitation externe (financeurs, partenaires ). Les opérateurs de terrain peuvent également commanditer une évaluation externe, mais cela se fait généralement en accord ou tout au moins en concertation, avec le maître d’ouvrage et à la condition, bien sûr, de disposer du financement requis.

- Pour évaluer quoi : il n’y a pas de limite à priori du champ de l’évaluation externe qui peut porter sur les actions, leur amont, leur aval, la comparaison avec d’autres actions…

Avantages et limites de l’évaluation externe identifiés par les participants à l’atelier :

| Avantages | Limites |
| --- | --- |
| - Multidisciplinarité - Experts d’origines différentes - Possibilités de participation d’un expert national - Analyse comparative entre 2 pays ou programmes | - Risque d’incompréhension - Difficulté pour mise en application des recommandations - Risque de biais des informations lors des traductions - Coûts importants mais fixés et connus |

Commentaires

Les évaluations externes ont souvent été réalisées à la demande des bailleurs de fonds qui souhaitent s’assurer, avant tout, du bon usage de leurs financements. Cette approche a fortement contribué à donner à l’évaluation externe une connotation négative et de contrôle.

Cette appréciation négative  est renforcée par le manque de maîtrise du processus et le choix externe des normes de référence.

L’intérêt de l’évaluation externe n’est pas de sanctionner mais d’aider à progresser. Conçue comme un moyen d’apporter un regard distancié  sur les actions, elle permet d’établir un état de situation ayant un minimum d’objectivité et d’alimenter la réflexion des acteurs de terrain.

Intervenant ponctuellement dans un processus qui se déroule en continu, elle contribue à établir des points de rupture qui favorisent les sauts vers le changement. A noter toutefois qu’une évaluation externe n’est pas obligatoirement suivie d’effet : certains rapports sont enterrés et l’on n’en entend plus parler.

Diverses forme de concertation (cf. ci dessous l’évaluation participative) permettent de mieux associer les acteurs au processus, de nuancer les normes de référence et de faciliter la ré appropriation des recommandations par les acteurs de terrain.

# 3. Auto évaluation

- Pourquoi : Outil d’auto diagnostic permettant à des personnes ou des groupes de porter un jugement sur sa propre activité. Elle porte donc prioritairement sur l’analyse des savoir-faire et des méthodes. Elle tend souvent à répondre à la question « faisons-nous correctement et comment améliorer ce que nous nous sommes proposé de faire ? »

- Par qui : Elle est conduite  par les acteurs eux-mêmes

- Comment : Elle n’a pas de cadre définit au départ. La définition des termes de référence fait déjà parti du processus d’auto évaluation : les acteurs sélectionnent l’objet, les critères les indicateurs. Les normes ne sont pas imposées mais choisies par les acteurs. Ce processus est évolutif,  l’objet final de l’évaluation n’apparaît pas toujours immédiatement. C’est un processus endogène qui démarre petit à petit et accompagne la vie du groupe. En ce sens on sait à peu près quand on entre en auto évaluation, mais il est souvent difficile de prévoir quand on va en sortir.

- Qui décide : à priori, c’est le groupe d’acteur qui va décider d’entrer dans le processus. Mais en pratique, l’entrée spontanée dans le processus d’auto évaluation est assez rare et résulte d’une sollicitation externe (alternative à une évaluation externe, conflit à résoudre, besoin de la hiérarchie etc.)

- Pour évaluer quoi : Le champ de l’évaluation est limité à celui de l’action des acteurs engagés dans le processus d’auto évaluation. Evaluer le voisin reviendrait à conduire une forme d’évaluation externe.

Avantages et limites de l’auto évaluation identifiés par les participants à l’atelier :

| Avantages | Limites |
| --- | --- |
| - Vision commune dans la conduite de l’évaluation - Remise en cause et meilleure structuration des activités - Maîtrise du contexte et des activités si auto évaluation volontaire - Meilleure cohésion de l’équipe - Autonomie et responsabilité | - Lenteur dans le processus de décision et d’évaluation. Lenteur / production des rapports - Objectifs mal définis - Tâtonnement dans les méthodes - Si imposée, risque de camouflage de la réalité si l’auto évaluation est imposée. - Risque d’être superficiel dans l’évaluation |

Commentaires

L’auto évaluation est un processus qui conduit à la participation des acteurs. Bien conduite, elle permet à chacun de «prendre ses marques » et de participer à l’amélioration des actions. En favorisant l’itération entre l’action et la réflexion elle peut compléter ou s’intégrer à un dispositif continu de suivi.

Contrairement à l’évaluation externe qui est un temps fort mais bien circonscrit dans la durée, l’auto évaluation fonctionne en boucle  (observation, analyse, retro action, puis de nouveau observation, analyse etc.)

En ce sens elle peut parfois «tourner en rond », devenir un processus consommateur d’énergie et de moyens, stérile et sans fin.

Le principal obstacle à l’auto évaluation est celui de la prise de distance par rapport à l’objet évalué. C’est la situation du poisson rouge qui cherche à connaître la forme extérieure de son aquarium : soit, il est dedans et ne voit pas grand chose, soit, il est à l’extérieur et cette situation peut lui être fatale.

L’auto évaluation, parce qu’elle conduit chaque acteur à se déterminer et prendre position est génératrice de conflits ou un révélateur des conflits latents qu’elle devra contribuer à gérer.

Elle est parfois mise en œuvre uniquement dans ce but : c’est «l’évaluation prétexte », on annonce que l’on veut faire le point sur l’action, mais l’intention est de régler un problème de fonctionnement.

Un dernier point dans cet aperçu rapide : le coût d’une auto évaluation peut paraître nettement plus faible que celui d’une évaluation externe. C’est le cas, si le processus est maîtrisé et limité dans le temps, mais attention aux dérapages qui prolongent indéfiniment le processus et aux coûts cachés mais bien réels (réunions à répétitions, perte de productivité dans l’action)

Des variantes à l’auto évaluation conduite uniquement par les acteurs existent et permettent de pallier ses inconvénients (cf. ci dessous auto évaluation assistée)

# 4. Audit Contrôle

Il n’est pas habituel de considérer l’audit comme une évaluation. Mais compte tenu des attentes de certains participants à l’atelier nous l’avons introduit pour en préciser les caractéristiques et établir les relations pouvant exister avec les «évaluations classiques »

- Pourquoi : Contrôle de l’utilisation des moyens, de la gestion, de l’organisation, des personnes et diagnostic sur les potentialités opérationnelles de la structure. Le contrôle est une action en continu, l’audit intervient plutôt quand des problèmes de fonctionnement ou de gestion  apparaissent, il est donc souvent le précurseur d’une action de redressement.

- Par qui : dans la pratique courante qui relève essentiellement du contrôle des activités, les auditeurs sont des personnes internes à la structure, appartenant ou rattachés à la hiérarchie. Mais pour établir un diagnostic sur la structure, l’audit  est généralement confié à des personnes extérieures. Dans un cas comme dans l’autre, les auditeurs sont indépendants des acteurs chargés de conduire l’action, mais dépendants de la structure.

- Comment : action intrusive, souvent stressante et portant un jugement sur les comportements, capacités et compétences individuelles et collectives à partir des normes et de la déontologie professionnelle, ainsi que du respect du règlement et des procédures établies.

- Pour évaluer (contrôler ) quoi : l’audit peut couvrir tout le champ de l’activité. Mais à l’intérieur de ce champ, il est le plus souvent utilisé pour effectuer le contrôle de l’utilisation des moyens, et tout particulièrement la gestion des finances.

Commentaires

L’évaluation s’intéresse aux résultats et au dispositif, l’audit vérifie le bon fonctionnement de l’outil et ses potentialités. Il procède à l’évaluation nominative des personnes et des services sur leurs compétences et motivation alors que l’évaluation tend à rechercher l’adéquation entre  la ressource humaine existante et les compétences nécessaire à l’action.

Les modèles standard de l’évaluation externe, de l’auto évaluation et de l’audit ont des avantages, mais aussi des limites. Ils ne répondent pas à tous les besoins. Ainsi d’autres formes dérivées ont été imaginées.

# 5.  Evaluation participative

Les méthodes d’évaluations participatives ont été développées pour pallier les défauts de l’évaluation externe et notamment  les difficultés de  la prise en compte de ses résultats et recommandations par les acteurs et les bénéficiaires.

Ces difficultés ont deux causes possibles :

- les résultats sont jugés non conforme à la perception que les acteurs ou les bénéficiaires  ont de l’action.

- le cheminement des évaluateurs se faisant extérieurement et indépendamment de celui des acteurs ceux ci découvrent les résultats, souvent de façon abrupte, à la lecture du rapport et ne peuvent en identifier la logique.

Un premier niveau de  participation des acteurs est celui de la production des termes de référence et leur association à la démarche d’évaluation par des restitutions intermédiaires expliquant la démarche et dans certains cas leur implication dans la collecte de l’information.

La participation des bénéficiaires conduit à des méthodes d’évaluation spécifiques : MARP, GRAAP,  SEPO, ZOPP, Voir Venir Agir, MAP, etc.… Les bénéficiaires établissent alors le questionnement à partir duquel les évaluateurs pourront conduire leur travail. La participation peut s’étendre au travail d’analyse… et l’on aboutit alors à une auto –évaluation assistée !

Les éléments qui favorisent la participation à une évaluation externe, pour la rendre «participante » sont donc :

- l’établissement d’un cadre souple et  négociation des termes de référence.

- une approche volontariste des évaluateurs pour utiliser une méthode adaptée.

- la motivation et l’intérêt des acteurs sur le terrain à participer.

- un peu plus de temps et de souplesse de programmation

- un budget prenant en compte le surcoût (notamment en temps) de la participation.

Avantages et limites de l’évaluation participative identifiés par les participants à l’atelier :

| Avantages | Limites |
| --- | --- |
| - Les vrais questions sont posées - Facilité dans la conduite des entretiens - La validation des résultats est facilitée - L’évaluation n’est pas perçue comme un contrôle - Préparation psychologique des concernés - Bonne acceptation et mise en œuvre des recommandations | - Processus trop long - Risques de blocage - Risque de déviation et de falsification - Moyens trop importants à mobiliser |

# 6. Evaluation « externe – mixte »

Dans l’approche Aide et Action il s’agit d’une évaluation conduite conjointement par un évaluateur externe et une personne issue de la structure évaluée qui va être co-évaluateur.

Par rapport au modèle standard de l’évaluation externe ce montage est une chimère : tête externe et cœur interne.

Les conditions de réussite d’un tel dispositif sont :

- d’utiliser une méthode d’évaluation qui soit participative : l’évaluateur interne devenant alors un interlocuteur privilégié, apportant la «vision » des acteurs.

- De contractualiser à l’avance les rôles respectifs des évaluateurs : qui fait quoi et comment, qui décide en dernier ressort, qui arbitre les conflits éventuels ?

Un palliatif consiste à recourir à un cadre interne à la structure mais travaillant sur un autre projet. Sur ce point, voir ci-dessous le concept Aide et Action d’évaluation interne.

Avantages et limites de l’évaluation mixte identifiés par les participants à l’atelier :

| Avantages | Limites |
| --- | --- |
| - Vision croisée - Regard externe - Recul - Comparaison avec d’autres référents - Regard interne / informations liées aux atouts et contraintes - TdR prenant en compte le champ d’expérience de l’évaluateur interne et externe - Résultats - Analyse et recommandations concertées, aboutissant à des résultats opérationnels - Les recommandations. Sont appliquées et suivies - Pluridisciplinarité richesse de l’analyse et des résultats | - Problème de leadership dans l’équipe d’évaluation. - Points de vue personnels des évaluateurs. Divergents - Répartition des tâches délicate - Certains aspects mis plus en valeur que d’autres par l’un ou l’autre des évaluateurs, conduit à des déséquilibres dans les analyses. |

# 7. Auto évaluation assistée

L’assistance apportée par une personne externe à l’action à pour objectif de donner un cadre méthodologique au processus d’évaluation, de veiller au minimum de prise de distance par rapport au vécu de chacun, de s’assurer et parfois d’imposer le respect du calendrier, et enfin de permettre à l’évaluation d’aboutir. Cette assistance ne porte donc pas sur le fond, qui demeure de la responsabilité des acteurs, mais sur la forme de l’évaluation.

Elle requiert un (ou plusieurs) conseiller externe averti, jouissant de la confiance des acteurs et compétent à la fois en méthode d’évaluation et d’accompagnement des groupes.

Malgré l’accompagnement externe, qui peut donner des éclairages puisés dans d’autres actions similaires, l’auto évaluation assistée demeure limitée au champ de l’acteur.

Avantages et limites de l’auto évaluation assistée identifiés par les participants à l’atelier :

| Avantages | Limites |
| --- | --- |
| - Appui méthodologique aux acteurs - Apport d’éléments nouveau de l’assistant Approfondissement des connaissances des acteurs. Formation | - Biais méthodologiques - Orientation des objectifs par l’assistant, si dérapage. C’est un risque mai pas un inconvénient intrinsèque si écart méthodologique ou déontologique - Non maîtrise de la réalité par l’assistant - Non maîtrise de la méthode participative |

# 8. Évaluation interne

Ce concept n’a pas de définition unique. Il peut être question tout simplement d’une auto-évaluation ou d’une évaluation externe, mais gardée confidentielle et imposant un devoir de réserve aux évaluateurs. Son objet est de renseigner les décideurs, pour leur propre usage et sans publication des résultats.

Une autre définition correspond au  souhait de conduire une évaluation selon les règles d’une évaluation externe, mais en ayant recours à des évaluateurs… internes !

C’est le cas de l’évaluation d’un programme par un cadre appartenant à la même structure mais travaillant sur un autre programme, dans un autre pays ou dans un service commun de l’association.

Dans ce cas  les évaluateurs peuvent être indépendants de l’action mais ne le sont pas par rapport à la structure. Selon ce degré de «dépendance » et le choix des références (critères, indicateurs, normes de pondération) on peut alors rencontrer toutes les formes possibles entre l’audit et l’évaluation externe.

# 9. Comparaison Evaluation externe / Auto évaluation assistée

| Evaluation externe | Points de vue | Auto évaluation assistée |
| --- | --- | --- |
| Experts financeurs | Acteurs | Tous les partenaires dont les bénéficiaires et parfois un expert |
| S’intéresse aux résultats | Critères | S’intéresse plus au processus |
| Brève comme une purge | Durée | Beaucoup de temps pour la préparer et en sortir. Peut devenir un poison. |
| Parfois nulle | Information | Plus globale et pédagogique |
| Dépend du rapport de force entre le chef de projet ou de la structure et le commanditaire. Peut avoir un effet nul. | Efficacité | Provoque un état de remise en question ; entraîne des effets nombreux et parfois pervers |
| Souvent élevés. Prévus | Coûts | Plutôt imprévisibles |

# 10. Comparaison Evaluation externe - Evaluation mixte - Auto évaluation

| ETAPES DU PROCESSUS | EV. EXTERNE | EVALUATION MIXTE |  | EV. INTERNE ou AUTO – EVAL. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REALISATION DE L'EVALUATION |  |  |  |  |
|  | Intervenants extérieurs | Consultation des bénéficiaires | Appui d'un intervenant extérieur | Population locale ONG de services |

| RECUEIL DE L'INFORMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Critères | Fixés par demandeur | Négocié avec les acteurs | Négocié avec les partenaire | Fixés par les bénéficiaires |
| * Durée | Durée limitée | Evaluations périodiques | Temps fort | Processus long |
| * Participation des acteurs | Enquêtés passifs | Réunions débats | Appui extérieur | Enquêtés actifs |
| TRAITEMENT DE L'INFORMATION |  |  |  |  |
| * Analyse des données | Rédaction du rapport par évaluateur | Référence au point de vue des acteurs | Appui métho-dologique extérieur | Débat entre les acteurs |
| UTILISATION DE l'INFORMATION |  |  |  |  |
| * Dispositions opérationnelle | Suggestions faites aux demandeurs | * Négociation entre partenaires * Réorientations |  | Décisions de réajustement |

# Conclusion

Ces différentes formes d’évaluation, plus complémentaires que concurrentes, ont des objectifs spécifiques et sont utiles à l’action à un moment ou à un autre de son déroulement.

Il n’y a pas de modèle et de méthode d’évaluation qui soient universels et applicables à tous les cas de figure. Il appartient à ceux, décideurs ou acteurs, qui s’engagent dans une évaluation d’en définir la méthode la mieux adaptée aux attentes et au contexte de son exécution.

Chapitre 14

QUID DE LA RECHERCHE-ACTION ?

### Compte-rendu de formation

Présentateur : Rémi Castéran

Participants : Florence Miauton, Evelyne Hantamalala (rapporteur), Rajemison Solofo, Solohaja Andriamparany

Ordre du jour

- Historique

- Principales notions

- Etapes

- Typologie

- Et  l’enseignant ?

Dans un contexte de « mode » auprès des bailleurs/ opérateurs et avec la perspective d’un travail sur l’enseignant/la FRAM, le but de cette séquence de 2 heures a été d’informer les OPE de MDC sur les notions essentielles à maîtriser concernant la recherche-action.

- Historique :

La Recherche - action s’est développée aux USA dans les années 30 / 40, notamment l’Ecole de Chicago (quarante : sociologie américaine) qui s’était penchée sur des problèmes aigus d’immigration urbaine, de pauvreté, de criminalité, d’exclusion sociale…

La recherche est dans ce cas axée sur une sociologie du changement autour de problèmes sociaux réels ( Kurt Levin)

La Recherche - action peut alors être assimilée à une recherche sur la science humaine.

Typologie des recherches en sciences humaines:

- la recherche quantitative : pour expliquer

- la recherche qualitative : pour comprendre

- la recherche - action : pour changer

La recherche - développement se fait surtout dans l’industrie afin d’innover, inventer de nouveaux produits et services, augmenter les profits financiers.

Quelques figures :

- Garfinkel (USA) : « ethno-méthodologie »

- Kurt Lewin

- Bastide (Brésil) : anthropologie appliquée

- Karl Marx : recherche appliquée ; « S’élever de l’abstrait  vers le concret »

- La recherche coopérative

2.  Principales notions :

  Définition : Une recherche- action est une recherche sociale associée à une stratégie d’intervention et évoluant dans un contexte dynamique.

Cela peut se résumer par un « doute actif, organisé et partagé »

Principes de base :	- La recherche nourrit et se nourrit de l’action.

- L’action nourrit et se nourrit de la recherche.

Buts :

- permet de changer des situations (précaires) existantes

- comprendre des pratiques sociales

- expliquer des pratiques sociales

- évaluer

- résoudre des problèmes

- produire des connaissances

- stimule les créativités sociales

Conditions :

- faire participer les acteurs locaux afin que l’acteur soit l’auteur de la recherche et, réciproquement, que l’auteur soit aussi acteur de changement.

- A partir des besoins sociaux réels qui expriment un désir de changer

- Avoir un lien dynamique fort avec le vécu

- Etre menée in –situ

- Etre flexible

- Etablir une communication systématique

- Etre gérée collectivement entre chercheurs et acteurs

3.  Etapes :

La recherche action est cyclique, on doit pouvoir revenir au point de départ pour constater le changement.

Exploration, Analyse d’une expérience

Enoncer un problème de recherche

Nouvelles perceptions Nouvelles questions

Nouvelles incertitudes

Nouvelles perceptions Nouvelles questions

Nouvelles incertitudes

Planification d’un projet

Présentation des résultats =Evaluation

Interprétations, conclusion,  prise de décision

Réalisation d’un projet

Valorisation des déviances

Hypothèses sur l’action et     l’organisation

Imprévus, problèmes à exploiter

4.  Typologie :

Une typologie portant sur les différents degrés de participation

| RECHERCHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Explication | Application | Engagement | Type de participation |
|  | SUR les acteurs et l’action | POUR les acteurs et l’action | PAR les acteurs et l’action |  |
| 1 |  |  |  | Intégrale |
| 2 |  |  | - | Appliquée |
| 3 |  | - |  | Distanciée |
| 4 |  | - | - | Informative |
| 5 | - | - |  | Spontanée |
| 6 | - |  | - | Usagère |
| 7 | - |  |  | Militante |
| 8 | - | - | - | Vagabonde |

Proposée par Henri DESROCHE

Remarques :

2 thèmes de recherche –action sont prévus au programme de Mada-centre pour 2001 :

- sur les enseignants

- sur les FRAM

Le point 5 sur l’enseignant n’a pu être abordé faute de temps. L’équipe préparera un protocole dès que l’identification des zones d’intervention sera effective.

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

DESCRIPTEURS : Recherche – action, méthodologie qualitative, évaluation, étude

La recherche-action : Théorie et pratique

Réalisée par RAKOTONDRAZAFY Jocelyne (02/02, Antananarivo)

### Résumé

La recherche – action est une forme de recherche entreprise par un groupe de personnes qui vit une même situation sociale et qui veulent comprendre, justifier ou résoudre un problème directement relié à leurs pratiques. La recherche et l’action doivent mettre à contribution tous les membres du groupe et ce, à toutes les étapes de la recherche.

La démarche méthodologique à suivre doit s’ajuster au fur et à mesure de son déroulement afin de répondre de façon appropriée aux objectifs de départ : définition du problème, fixation de l’hypothèse, planification de l’action, mise en œuvre, évaluation, redéfinition du problème.

### Notes et citations

#### Raison d’être

La recherche quantitative décrit, caractérise, compare et dresse un profil mais ne permet pas de comprendre. Ce qui a amené les chercheurs en sciences humaines à expliquer les phénomènes sociaux, à les comprendre, à produire le sens, à interpréter ce que vivent les êtres humains par la méthodologie qualitative.

#### Définition

P26 : « Il n’y a pas de position unique, ni de définition claire et précise de la recherche – action ».

Pour notre part, nous préférons celle de POISSON citée aux pages 12 et 13 : « Une recherche qui est menée de sorte que les acteurs sociaux sujets de la recherche s’y trouvent eux – mêmes engagés en contribuant à identifier et à élaborer une solution au problème étudié » (POISSON, 1990, P 23).

Caractéristiques

P 61 : A partir de plusieurs écrits sur la recherche – action, les auteurs ont puisé les caractéristiques de celle - ci :

| ### Dimensions | ### Notions |
| --- | --- |
| Définition | Approche de recherche à caractère social associée à une stratégie d’intervention évoluant dans un contexte dynamique |
| Principe de base | Fondée sur la conviction que la recherche et l’action peuvent être réunies |
| Buts | - Changer des situations existantes - Comprendre les pratiques - Evaluer - Résoudre des problèmes - Produire des connaissances - Améliorer des situations existantes |
| Conditions critiques | - Avoir pour origine des besoins sociaux réels - Etre menée en milieu naturel de vie - Mettre à contribution tous les participants à tous les niveaux - Etre flexible (s’ajuster et progresser selon les évènements) - Etablir une communication systématique - S’auto - évaluer |
| Conditions non critiques | - à caractère empirique - En lien dynamique avec le vécu - Caractérisée par un design novateur et une forme de gestion collective où le chercheur est aussi acteur et où l’acteur est aussi chercheur |
| Causes | Insatisfaction – réaction aux insatisfactions – nouveaux besoins |
| Conséquences | - sur la personne - sur la formation des maîtres - sur la production de connaissance - sur le lien entre la théorie et la pratique |
| Limites | - micro système (petites unités sociales) - peu de représentativité statistique - transférable à des unités semblables mais non généralisable à toute une population |

p 93 : « Chaque recherche – action est à créer ou à organiser recherche par recherche. C’est le problème « objet de la recherche » qui oriente le choix du type de recherche – action ».

p 151 : « C’est un discours qui s’enrichit des expériences humaines vécues grâce au dialogue qui laisse émerger la fraîcheur des découvertes des terrains » (MORIN, 1986, p 304).

Difficultés de réalisation de la recherche – action :

- Difficulté de transparence (buts et intentions ne peuvent pas être communiqués indirectement à tous)

- Divulgation des buts et des méthodes de la recherche peut porter à conséquence (modification des attitudes qui fausseront la réalité)

- Danger de manipulation de la part des différents agents (analyse et action se confondent)

- Difficulté de contrôler les conditions de la recherche (de mettre le sujet dans les conditions requises pour exercer un contrôle)

- Difficulté d’établir un consensus entre les partenaires de la recherche (commanditaires, praticiens, chercheurs, groupes sociaux inégalement positionnés dans le « champ social »)

- Difficulté de gérer la répartition des rôles (possible de se passer de l’aide des chercheurs ?)

- Difficulté à concilier les exigences pratiques avec les exigences universitaires (publication, commercialisation des résultats )

- Difficulté de concilier le travail sur les causes du problème et sur l’élaboration des solutions

- Difficulté de concilier les intentions et les objectifs politiques ou moraux des agents qui sont divergents

Les problèmes traités par la recherche – action sont à caractère pratique : des problèmes provenant de situations uniques et globales, plus de niveau institutionnel qu’individuel, liés à la nature des groupes impliqués. Ce sont des problèmes souvent mal définis, difficilement exprimables et des termes précis.

#### Typologie

Plusieurs typologies ont été proposées du fait qu’il y ait de types de recherches –actions « autant qu’il y a de définitions (p 69) ».

Nous retenons la plus simple qui catégorise la recherche – action selon le degré de participation des personnes, selon la préoccupation pour l’action et pour la recherche  :

Les 8 modèles de recherche – action de PARECK

| Degré de participation des personnes | Préoccupation pour l’action | Préoccupation pour la recherche | Modèle de recherche - action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Faible | Faible | Faible | « indifférent » |
| 2- Elevé | Faible | Faible | « missionnaire » |
| 3- Elevé | Elevée | Faible | « activiste » |
| 4- Elevé | Faible | Elevée | Recherche « sur le processus » |
| 5- Faible | Faible | Elevée | Recherche « stérile » |
| 6- Faible | Elevée | Elevée | Projet de recherche |
| 7- Faible | Elevée | Faible | Recherche « idéaliste » |
| 8- Elevée | Elevée | Elevée | Recherche « engagée » |

Traduction libre de GELINAS & BRIERE, 1985, pp150-151 et cité P71.

#### Démarche à suivre

Bien que le nombre d’étapes varie d’un modèle à l’autre, la conduite d’une recherche – action comprend en général :

- la définition du problème

- la planification de l’action

- la réalisation

- l’évaluation

- redéfinition du problème

Chacun des modèles s’inscrit dans un processus de cycle spiral : « la recherche – action cherche à résoudre des problèmes dans un milieu naturel de vie, à évaluer des résultats obtenus et à rajuster ses façons de faire pour tenter une nouvelle intervention jusqu’à la résolution du problème. » (p 141)

Le chercheur doit pouvoir situer la nature de son intervention par rapport au groupe et au processus de recherche.

Les acteurs doivent faire preuve d’ouverture à la fois envers le chercheur et envers le processus de recherche.

« C’est un discours qui s’enrichit des expériences humaines vécues grâce au dialogue qui laisse émerger la fraîcheur des découvertes des terrains » (MORIN, 1986, p 304).

#### Outils utilisés

Les outils utilisés sont ceux en sciences sociales : l’enquête, l’observation (directe, participante), l’analyse documentaire avec une approche systémique : la recherche – action «  (…) comme conventionnelle dans ses techniques, mais évolutive quant à ses buts ; elle emploierait des méthodes de recherche déjà utilisées, mais le ferait dans la poursuite de nouvelles finalités » (GAUTHIER, 1984).

La conduite d’une recherche - action sous – tend :

- La nécessité de passer un contrat qui s’assure la collaboration de tous les participants, une négociation permanente et un ajustement continuel, une cogestion de la recherche ;

- Une prise de décision reposant sur le consensus ;

- Le changement à la fois objet et outil d’étude

- Un contrôle à toutes les étapes pour voir jusqu’à quel point les objectifs ont été atteints

#### Evolution

P : 165 : « L’idée d’une recherche « dans l’action » aurait émergé aux Etats Unis au début du siècle à la suite de problèmes interethniques entre le gouvernement américain et les groupes amérindiens, ainsi que d’autres problèmes de la société américaine d’après – guerre »

C’est LEWIN qui a développé un mode de recherche dans l’action sur le terrain avec la participation des personnes concernées : « La recherche – action lewinienne intégrait et reconnaissait un ensemble de valeurs démocratiques du temps, soit les problèmes des minorités et la reconnaissance de leurs droits égalitaires » (p 166).

Stephen COREY est le chef de file en recherche – action en éducation (à partir de 1949). Les résultats de recherche sur la pratique des enseignants ont eu peu d’impact. Ce qui lui a fait tourner vers l’institution scolaire comme lieu de recherche sur la pratique éducative.

La recherche – action se développera dans l’entreprise sous le nom de développement organisationnel.

p 177 : « A ses débuts, la recherche – action s’est orientée vers le changement social en tentant de changer les gens dans leurs pratiques (…). Actuellement, elle tend à s’inspirer d’approches participatives, émergentes et interprétatives ».

#### Les étapes d’une recherche - action

Modèle proposé par les auteurs :

- étape préalable : documentation

- réflexion initiale

- précision du problème et de son contexte

- planification de l’action

- action et observation

- évaluation et prise de décision

| ### ETAPES | OBJECTIFS | PRODUIT | CE QUI DOIT ETRE REALISE EN VUE DE L’ETAPE SUIVANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Réflexion initiale | Cerner la situation qui fait problème pour en extraire le thème | Thème de recherche identifié | Réunir la documentation relative au thème de recherche |
| Précision du problème et de son contexte | Délimiter de façon précise ce qui fait problème à l’intérieur du thème arrêté Situer le contexte entourant le problème | Problème et contexte définis | Etudier les possibilités d’action ou d’intervention |
| Planification de l’action | Déterminer et préparer l’orientation de l’action Préparer le matériel à utiliser pour poser l’action | Plan d’intervention déterminé | Assumer les tâches relatives au rôle Respecter l’échéancier Préparer le matériel |
| Action et observation | Mettre en oeuvre le plan d’action Observer et relever les données Recueillir les données qui serviront à l’analyse | Collecte des données | Analyser et interpréter les données par rapport aux objectifs de départ |
| Evaluation et prise de décision | Evaluer le projet à partir des données recueillies depuis le début | Problème résolu ou données pour entreprendre un autre cycle | Rédiger le rapport final ou entreprendre un nouveau cycle en redéfinissant le problème |

##### Appréciations personnelles

L’ouvrage est original dans sa présentation avec une formule d’apprentissage autogéré où le lecteur avance à son propre rythme. Les objectifs de chaque étape sont clairement définis.

Par contre, il est trop fouillé et le lecteur ne peut pas forcément se retrouver dans la tentative de synthèse des auteurs. Le style est également assez lourd. Mais avec un sujet tel que la recherche – action, est-ce qu’on peut faire autrement ? (OUI ! ndlr)

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

Chapitre 15

LA RECHERCHE ACTION :

CHERCHER ET AGIR ; AGIR ET CHERCHER

1. Qu'est-ce que la recherche-action?

La Recherche-Action, c'est faire de la recherche selon une démarche ordonnée, logique et systématique, qui guide tant la pensée que l'action.

La Recherche-Action est une approche de recherche à caractère social, associée à une stratégie d'intervention et qui évolue dans un contexte dynamique.

- Une certaine idée de progrès, de cheminement, d'évolution

- Une certaine idée de collaboration, de travail collectif et d'engagement social (la participation active et l'engagement profond de chacun des acteurs assurent l'atteinte d'un objectif commun)

- Importance rattachée à l'intervention menée sur le terrain

Les auteurs de la recherche et les acteurs sociaux se trouvent réciproquement impliqués: les acteurs dans la recherche et les chercheurs dans l'action.

Le savoir est inclus dans la pratique quotidienne. L'acteur est aussi un chercheur: il est le mieux placé pour identifier les contraintes reliées à l'atteinte des buts poursuivis. La théorie peut servir au praticien. La recherche et l'action peuvent être ainsi réunies.

La Recherche-Action permet d'accéder à la fois à un savoir suffisamment abstrait et de le transposer à des situations concrètes. Elle permet de faire le lien entre la recherche du savoir et l'action transformatrice.

Un certain nombre de finalités qui évoluent peuvent être trouvées à la Recherche-Action (selon sa préoccupation):

- changer pour optimiser l'action;

- comprendre les pratiques des acteurs sociaux;

- évaluer pour remettre en cause, vérifier et évaluer la qualité de l'action ou de la pratique;

- résoudre un problème déterminé, spécifique, pratique;

- produire des connaissances pour enrichir la pratique, pour susciter l'esprit de recherche;

- améliorer la pratique, les interventions.

Une recherche-action :

- doit avoir pour origine des besoins sociaux réels. Elle s'intéresse plus à des comportements vécus qu'à des abstractions théoriques;

- doit être menée là où les problèmes se posent. Les acteurs deviennent co-auteurs de la recherche tout en restant la cible;

- doit mettre à contribution tous les participants à toutes les étapes de la recherche (de la clarification du problème de recherche jusqu'à la détermination des solutions mises de l'avant);

- ne doit pas être fixée à l'avance: le chercheur et les partenaires du milieu évoluent, cherchent, observent et progressent en même temps selon les événements;

- suppose la communication systématique entre les personnes impliquées pour partager les motivations, les valeurs et les points de vue de chacun;

- suppose des vérifications et des modifications permanentes pour ajuster la démarche en fonction des objectifs

Une recherche-action tient plutôt de l'expérience et de l'observation que de l'élaboration théorique. Un problème diagnostiqué dans un contexte spécifique devrait être résolu dans le même contexte. La Recherche-Action est un lien dynamique avec le vécu.

Le domaine d'application de la Recherche-Action se limite à des microsystèmes, sur des petites unités sociales dont les résultats peuvent être transférables à des unités semblables sans être généralisables à toute une population: école, entreprise, institutions sociales, domaine de la santé, milieu rural, milieu urbain, milieux de travail, organisation, groupes, situations conflictuelles, milieux socialement et économiquement faibles, etc.

Des problèmes de représentativité et de généralisation des résultats obtenus se posent donc.

2. Deux visions, deux démarches

|  | Le projet comme mission à accomplir | Le projet comme situation de recherche |
| --- | --- | --- |
| Objectifs | - Réaliser le programme d'actions pour lesquels les moyens et un cadre de travail ont été déterminés | Accroître la capacité des acteurs à agir sur eux-mêmes, sur les choses et sur les institutions. Elargir la vision du monde dans lequel ils évoluent |
| Nature des acteurs et de l'action | - Les acteurs sont OPERATEURS ou ANIMATEURS d'opérations - L'action est exécution planifiée | - Les acteurs sont des CHERCHEURS qui forment les autres au contact de situations-problèmes L'action est hypothèse négociée |
| Où va, d'où vient l'énergie? | - Les efforts sont centrés sur les ACTIVITES qui sont la raison d'être du projet - L'impulsion vient du projet | - Les efforts se concentrent sur les HOMMES et les situations qu'ils créent - L'impulsion est nourrie par la situation de recherche et par le degré d'appropriation des acteurs |
| Position vis-à-vis des problèmes | - Problèmes = contraintes, obstacles Les problèmes sont à éliminer ou à neutraliser | - Problèmes = ressources, possibilité de relance du travail, source d'enrichissement Les problèmes sont des ressources à exploiter ou valoriser |
| Position vis-à-vis des déviations | - Déviations = sources d'angoisse Les déviations remettent en question la légitimité du plan d'action et de ses promoteurs | - Déviations = possibilités d'innovation Les déviations sont considérés comme des résultats susceptibles d'enrichir le champ d'action |
| Type de programmation | - Programmation planifiée (ex ante) | - Programmation à rebours (ex post) |

Source: NDIONE (Seyni).: Réinventer le présent. Quelques jalons pour l'action. ENDA-GRAF Sahel, Dakar, 1994, p72.

3. Recherche-action, évaluation et capitalisation

L'évaluation est une finalité possible de la Recherche-action. La recherche permet de remettre en cause, de vérifier et d'évaluer la qualité de l'action ou de la pratique. Le suivi-évaluation est ainsi un processus de recherche-action que nous devons communément mener au sein du Programme. Lorsque nous pratiquons l'évaluation, nous pouvons nous attendre à améliorer, réorienter, changer, et le cas échéant, redéfinir la démarche.

Trois types d'évaluation sont utilisés de manière courante :

- l'évaluation ex ante (avant l'action): permet d'établir une situation de départ, permet de faire réfléchir les acteurs ;

- l'évaluation intermédiaire (pendant l'action): permet d'aider les acteurs à réorienter leur action, permet de réajuster l'appui ;

- l'évaluation ex post (après l'action): permet de mesurer les changements immédiats et le degré d'appropriation, permet de réorienter les futures actions, permet de mémoriser, de capitaliser.

Dans la démarche de capitalisation, nous procédons à des analyses de nos actions et celle de leurs effets. Ceci nous permettra de passer de l'expérience au savoir. Un processus de recomposition du savoir se fait à la lumière de l'expérience car on s'appuie sur le vécu. Contrairement à l'évaluation, la capitalisation se base sur le vécu, sur le regard et la compréhension subjective de l'acteur.

Références bibliographiques

LAVOIE L., MARQUIS D., LAURIN P. : La recherche-action : Théorie et Pratique, Manuel d’auto-formation, Presses de l’Université du Québec, 1996.

DESROCHE H. : « Les auteurs et les acteurs, La recherche coopérative comme recherche-action », Archives de Sciences Sociales de la Coopération et du Développement, janvier-mars 1982, pp39-64

PARISOT D & RASSE P. : « La recherche-action comme processus de vulgarisation », Handicaps et inadaptations, Les cahiers du CTNERHI, n°60, 1992, pp83-94.

Atterrir ? Appliquer ? Ignorer ? Tester ?

In CASTERAN (Rémy). Autodéveloppement, microréalisations et propagation. Observations et participation d’un Volontaire du Progrès au Niger de 1982 à 1990. Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales. Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle/ Collège Coopératif, 1991, pp 76-77.

Quelques extraits : « C'est la phase de mise en place des conditions de pérennisation donc de transfert de compétences techniques et organisationnelles nécessaires à la bonne gestion et au développement de l'école pour que les responsables des structures de gestion soient autonomes dans leurs futures actions. » Plus loin : « L'animateur devrait alors planifier ses interventions sur 5 ans et qu'à partir de /a 4ème année, il devrait avoir établi un plan de retrait pour pouvoir passer le flambeau aux différents responsables et entités locales »

Un autre auteur, toujours pour cette dernière étape : «Amener les responsables à avoir une vision globale et pouvoir anticiper. Donner les compétences aux bénéficiaires et l'autonomisation » Comment y arriver ? « Identifier les besoins en formation. Renforcer les réglementations. Transfert des techniques organisationnelles nécessaires à la bonne gestion et au développement de l'école »25  Après X années d'intervention !

3 Voici quelques extraits des contributions: « L'animateur devrait agir en fonction de la maturité (degré de prise de conscience) de ses partenaires » ;  l'étape 1 servirait à «jauger le degré : de motivation des gens et (leur) capacité (à) recevoir des innovations »

Rapport de mission sur le programme de Mada Centre – Décembre 2001

LAVOIE (L.), MARQUIS (D.), LAURIN (P.). La recherche - action - Théorie et pratique. Québec, Presses de l’Université du Québec, 1996, 229p. (160FF